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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  11.04.2018  № 400  
г. Краснотурьинск
	
Об организации и проведении праздника Весны и Труда
 в городском округе Краснотурьинск в 2018 году 

	Руководствуясь статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской городской Думы  от 23.06.2005 № 76,  Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)  городского  округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Провести в городском округе Краснотурьинск  01.05.2018 праздник Весны и Труда.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника Весны и Труда  (приложение № 1).
3.    Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника Весны и Труда (приложение № 2).
4. Первое заседание организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника Весны и Труда провести 17.04.2018 в 10.00 часов 
в зале заседаний Администрации городского округа Краснотурьинск (3 этаж).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск                 Е.В. Стрелец.
 

Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов





							 Утвержден
   (Приложение № 1)
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск 
от 11.04.2018 № 400
«Об организации и проведении праздника Весны и Труда в городском округе Краснотурьинск в 2018 году» 
 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника Весны и Труда  

	Е.В. Стрелец 
	-
	председатель организационного комитета, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск; 

	Н.А. Прокофьев 
	-
	заместитель председателя организационного комитета, председатель Координационного Совета профсоюзов городского округа Краснотурьинск  (по согласованию);	

	И.В. Ивлева
	-
	секретарь организационного комитета, начальник организационно-управленческого отдела Администрации городского округа Краснотурьинск.

	Члены оргкомитета

	С.А. Бидонько

И.Г. Бобов

	-

-

	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа Краснотурьинск;

	И.М. Дубовиков
	-
	начальник управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск;

	У.Ю. Лугаськова

	-
	директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр»;

	А.А. Межевых
	-
	начальник управления по экономике, стратегическому развитию  и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Р.К. Незамутдинов 
	-
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;

	М.А. Нецлов
	-
	начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск;

	О.Н. Тукмакова

	-

	начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск 
(по согласованию);

	В.И. Стребков

	-
	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел  Российской Федерации   «Краснотурьинский» (по согласованию);

	Л.П. Хмелевская
	-
	директор муниципального автономного учреждения культуры   «Культурно -  досуговый  комплекс» 
(по согласованию).







































Утвержден
(Приложение № 2)
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск
от  11.04.2018 № 400
«Об организации и проведении праздника Весны и Труда в городском округе Краснотурьинск  в  2018 году»


ПЛАН 
мероприятий  по подготовке и проведению праздника Весны и Труда

	№
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный за выполнение

	1.
	Проведение заседания организационного комитета
	апрель 

	Е.В. Стрелец

	2.
	Санитарная уборка улиц города 

	до 01.05.2018

	М.А. Нецлов


	3.
	Доставка и установка ограждений
	до 01.05.2018
	И.М. Дубовиков
В.И. Стребков
(по согласованию)

	4.
	Информирование населения о времени и месте проведения праздничного мероприятия в средствах массовой информации, на  официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск
	апрель 

	У.Ю. Лугаськова
И.Г. Бобов


	5.
	Подготовка и рассылка писем руководителям предприятий, учреждений, организаций
	апрель 

	И.В. Ивлева

	6.
	Праздничное оформление центральной площади города
	до 01.05.2018
	С.А. Бидонько

	7.
	Праздничное шествие жителей города 
от Дворца культуры металлургов 
до центральной площади города
	01.05.2018
с 11.00
	Е.В. Стрелец
Н.А. Прокофьев
(по согласованию)
профсоюзы бюджетных организаций
(по согласованию)

	8.
	Звуковое сопровождение праздничного шествия, торжественного мероприятия, концертной программы
	01.05.2018
	Л.П. Хмелевская (по согласованию)
Р.К. Незамутдинов

	9.
	Установка сцены-ракушки у полицейского модуля на центральной площади города
	01.05.2018
	И.М. Дубовиков

	10.
	Концертная программа творческих коллективов Культурно-досугового комплекса
	01.05.2018
12.00 
	О.Н. Тукмакова
 (по согласованию)

	11.
	Подготовка сценарного хода ведения праздничного шествия трудящихся и торжественного мероприятия
	01.05.2018
	Л.П. Хмелевская (по согласованию)
Н.А. Прокофьев
(по согласованию)

	12.
	Организация работы праздничной торговли, аттракционов на центральной площади города
	01.05.2018
с 11.00
	А.А. Межевых


	13.


13.1.






13.2.
	Охрана общественного порядка и безопасности, обеспечение перекрытия движения автомобильного транспорта
На   перекрёстке улиц  Карла Маркса, Чайковского, Пушкина и Ленина; на перекрёстке  улицы  Металлургов - улицы Ленина (с обеих сторон), улицы Фрунзе – улицы Ленина (с обеих сторон) и Бульвара Мира  – улицы Ленина

По улице Ленина от киоска «Роспечать» 
до полицейского модуля 
	01.05.2018


с 10.30 до 12.00





с 10.30 до 14.30
	В.И. Стребков
(по согласованию)

	14.
	Санитарная уборка центральной площади после проведения праздничных мероприятий
	01.05.2018
	С.А. Бидонько
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