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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  06.06.2017  №  628
г. Краснотурьинск

О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России  

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона № 131–ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 20 статьи 6 Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, с целью национального единения и патриотического воспитания молодых граждан на территории городского округа Краснотурьинск,  Администрация  (исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления)  городского округа  Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня России, 12.06.2017 в 12.00 часов на территории дополнительного поля муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Маяк». 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя  Главы  Администрации  городского  округа Краснотурьинск Е.В. Стрелец.


Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов

Утвержден
(Приложение № 1)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от 06.06.2017 № 628
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России» 

Состав организационного комитета по организации и подготовке
мероприятий, посвященных празднованию Дня России 

	Е.В. Стрелец 


	- председатель организационного комитета, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск.

	Члены организационного комитета
	

	С.А. Бидонько
	- начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

	И.В. Ивлева
	- начальник организационно-управленческого отдела Администрации городского округа Краснотурьинск;

	А.В. Колотовкина
	- исполняющий обязанности начальника   управления   физической культуры, спорта  
и  молодёжной  политики Администрации   городского   округа Краснотурьинск;

	А.Н. Мальков
	- исполняющий обязанности главного  врача  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской  области  «Краснотурьинская городская больница»                    (по согласованию);

	М.А. Мухунова 
	- начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(по согласованию);

	В.И. Стребков 

	- начальник  Межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел России «Краснотурьинский»  (по согласованию);

	М.В. Хомич
	- начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск.








Утвержден
(Приложение № 2)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от 06.06.2017 № 628
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России»

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России 

	№
п/п
	Мероприятия

	Сроки проведения
	Ответственные


	1
	Проведение заседаний организационного комитета
	июнь

	Е.В. Стрелец 

	2
	Информирование жителей города
	до 09.06.2017
	М.А. Мухунова
(по согласованию)

	3
	Разработка и утверждение положения о спортивных соревнованиях
	до 05.06.2017
	А.В. Колотовкина


	4
	Приобретение призов
	до 09.06.2017
	А.В. Колотовкина

	5



5.1

5.2

5.3
	Подготовка площадки к проведению праздника на территории сквера перед домом 5 по улице Молодёжной 

Уборка территории до и после проведения мероприятия
 Установка сцены, надувного навеса «ракушка»
Праздничное оформление сцены
	



11.06.2017-12.06.2017
12.06.2017
до 10.00
12.06.2017
до 11.00
	



С.А. Бидонько

А.В. Колотовкина

М.А. Мухунова
(по согласованию)

	6

6.1

6.2

6.3
	Проведение праздничных мероприятий
Открытие праздника

Концертная и игровая программы

Спортивная программа
	12.06.2017

12.00

12.10 - 14.00

13.00 - 15.00
	

Е.В. Стрелец

М.А. Мухунова
(по согласованию)
А.В. Колотовкина

	7
	Обеспечение медицинского сопровождения при проведении спортивных мероприятий, посвящённых Дню России
	12.06.2017
Дополнительное поле «Маяк»

	А.Н. Мальков
(по согласованию)


	8
	Охрана общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России
	12.06.2017
12.00-15.00
	В.И. Стребков 
(по согласованию)

	9
	Подключение звуковой аппаратуры  для музыкального сопровождения концертной и спортивной программ 
	12.06.2017
до 12.00
	М.А. Мухунова 
(по согласованию)
А.В. Колотовкина

	10
	Организация работы торговли
	12.06.2017
12.00-15.00 
	М.В. Хомич 

	11
	Размещение артистов в манеже муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Маяк»
	12.06.2017
11.00-15.30
	А.В. Колотовкина
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