

	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  ____________ № ____
г. Краснотурьинск
	
О подготовке и проведении в городском округе Краснотурьинск 
туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019» 

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона № 131–ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 20 статьи 6 Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, с целью сохранения популяризации туристического направления, укрепления имиджа и достоинств территории городского округа Краснотурьинск, Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления) городского округа  Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Краснотурьинск туристско-событийный проект «Ночь радио – 2019» 04.05.2019 с 16.00 до 22.00 часов в районе улиц Попова-Карпинского. 
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению в городском округе Краснотурьинск туристско-событийного проекта                         «Ночь радио – 2019» (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Краснотурьинск туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019» (приложение № 2).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск          Е.В. Стрелец.


Глава городского округа                                                                     А.Ю. Устинов





Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от ___________ № ____
«О подготовке и проведении в городском округе Краснотурьинск туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019» 


СОСТАВ
 рабочей группы по подготовке и проведению в городском округе Краснотурьинск туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019»

	Е.В. Стрелец 

	- председатель рабочей группы, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

	члены рабочей группы

	Ю.В. Гунгер
	- директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»                           (по согласованию);

	У.Ю. Лугаськова
	- директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр»;

	А.А. Межевых
	- начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск;

	В.А. Никитин
	- начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

	В.И. Стребков 

	- начальник Межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» (по согласованию);

	О.Н. Тукмакова 
	- начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» (по согласованию);

	Л.П. Хмелевская
	- директор муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» (по согласованию);

	Л.В. Шумская
	-  директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»                                  (по согласованию).






Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от _________ № ____
«О подготовке и проведении в городском округе Краснотурьинск туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019» 


ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Краснотурьинск туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019»


	№
п/п
	Мероприятия 
	Срок выполнения
	Ответственный за выполнение

	1.
	Проведение заседаний рабочей группы
	до 30.04.2019
	Е.В. Стрелец 

	2.
	Обеспечение взаимодействия между членами рабочей группы при подготовке проекта «Ночь радио – 2019»
	до 30.04.2019
	Е.В. Стрелец 


	3.
	Подготовка и отправка приглашений на туристско-событийный проект «Ночь радио – 2019» руководителям предприятий, организаций, учреждений
	до 30.04.2019
	Ю.В. Гунгер
(по согласованию)


	4. 
	Подготовка и расклейка афиш, информирование жителей городского округа Краснотурьинск
	до 03.05.2019
	О.Н. Тукмакова
(по согласованию)
Ю.В. Гунгер
(по согласованию)
У.Ю. Лугаськова


	5.





5.1.



5.2.



5.3.


5.4.
	Подготовка площадки к проведению мероприятий проекта «Ночь радио – 2019» на территории у Новоапостольской церкви по улице Попова

Уборка территории до и после проведения мероприятия
 

Установка дополнительных урн в районе работы площадок


Праздничное оформление площадки


Звуковое сопровождение мероприятий

	
02.05.2019-03.05.2019



04.05.2019
до 16.00


04.05.2019
до 16.00


04.05.2019


04.05.2019

	
Ю.В. Гунгер
(по согласованию)



Ю.В. Гунгер
(по согласованию)
В.А. Никитин

В.А. Никитин



Ю.В. Гунгер
(по согласованию)

Л.П. Хмелевская
(по согласованию)

	6.


6.1.





6.2.







6.3.


	Проведение туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019» 

Открытие проекта «Ночь радио – 2019»




Интерактивные, игровые программы 







Экскурсии в музеях городского округа Краснотурьинск, трамвайные экскурсии
	04.05.2019


16.00





16.30 - 20.00







16.00 - 22.00
	


Ю.В. Гунгер
(по согласованию)
О.Н. Тукмакова
(по согласованию)


О.Н. Тукмакова
(по согласованию)
Л.В. Шумская
(по согласованию)
Ю.В. Гунгер
(по согласованию)


Ю.В. Гунгер
(по согласованию)


	7.
	[bookmark: _GoBack]Обеспечение содействия в охране общественного порядка при проведении программ  проекта                 «Ночь радио – 2019» 
	04.05.2019
16.00-22.00 

	В.И. Стребков 
(по согласованию)

	8.
	Информационное сопровождение  подготовки туристско-событийного проекта «Ночь радио – 2019» и освещение проведения мероприятия
	с 25.04.2019
до 05.05.2019
	У.Ю. Лугаськова

	9.
	Организация работы торговли, аттракционов
	04.05.2019
16.00-21.00 
	А.А. Межевых 




