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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  09.07.2018  № 754 
г. Краснотурьинск
	
О подготовке и праздновании Дня металлурга
в городском округе Краснотурьинск


На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в связи с обращением исполняющего обязанности генерального директора «РУСАЛ Краснотурьинск» от 18.06.2018 № 53/12-09, управляющего директора закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» от 11.04.2018 № ЗСУ/03-0577 
о содействии в проведении праздника Дня металлурга, в целях организованного проведения праздника и согласованности действий участников праздника, Администрация (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Краснотурьинск с 12.07.2018 
по 15.07.2018 празднование Дня металлурга.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и празднованию Дня металлурга в городском округе Краснотурьинск (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию Дня металлурга в городском округе Краснотурьинск (приложение № 2).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Исполняющий обязанности 
Главы городского округа                                                                М.А. Корсиков


Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от  09.07.2018  №  754
«О подготовке и праздновании 
Дня металлурга в городском округе Краснотурьинск»


СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и празднованию Дня металлурга 
в городском округе Краснотурьинск 


	Е.В. Стрелец 
	-
	председатель рабочей группы, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск.

	
Члены рабочей группы


	С.А. Бидонько
	-
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

	И.М. Дубовиков 

	-
	начальник управления физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации городского округа Краснотурьинск;

	А.В. Катаев
	-
	заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Н.А. Карпов
	-
	директор по персоналу акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» Филиал «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (по согласованию);

	А.Н. Мальков
	-
	главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»
(по согласованию);

	А.А. Межевых
	-
	начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Р.К. Незамутдинов 
	-
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»; 

	В.И. Стребков 
	-
	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Краснотурьинский» 
(по согласованию);

	П.А. Сенников
	-
	начальник управления по связям с общественностью Уральского филиала акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания» 
(по согласованию);

	О.Н. Тукмакова
	-
	начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(по согласованию);

	Л.П. Хмелевская
	-
	директор муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» (по согласованию).




Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от  09.07.2018  №  754
«О подготовке и праздновании 
Дня металлурга в городском округе Краснотурьинск»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию Дня металлурга 
в городском округе Краснотурьинск

	№
п/п
	Мероприятия 
	Срок выполнения, место проведения
	Ответственный за выполнение

	Организационные мероприятия

	1.
	Проведение заседаний рабочей группы
	июнь-июль 
2018 года
	Е.В. Стрелец 

	2.
	Монтаж сцены у Дворца культуры металлургов Богословского алюминиевого завода 
	10.07.2018 -12.07.2018

	Л.П. Хмелевская
(по согласованию)

	3.
	Демонтаж сцены у Дворца культуры металлургов Богословского алюминиевого завода
	16.07.2018
	Л.П. Хмелевская
(по согласованию)

	4.
	Монтаж сцены «ракушка» в Парке влюбленных
	13.07.2018
до 10.00
	И.М. Дубовиков

	5.
	Организация санитарной уборки площади перед Дворцом культуры металлургов Богословского алюминиевого завода и прилегающих к месту проведения праздничных мероприятий улиц 
	12.07.2018 -13.07.2018
	С.А. Бидонько

	6.
	Установка дополнительных контейнеров и урн для сбора мусора в районе праздничных мероприятий
	12.07.2018 -14.07.2018
	А.В. Катаев 


	7.
	Организация работы общественных туалетов в районе набережной
	13.07.2018
17.00-23.00
	А.В. Катаев

	8.
	Организация работы праздничной торговли и игровых аттракционов в районе праздничных мероприятий
	13.07.2018
12.00-23.00

14.07.2018
08.00-15.00
	А.А. Межевых

	9.
	Организация санитарной уборки территории корта «Тополёк»
	13.07.2018, 16.07.2018
	И.М. Дубовиков

	10.
	Обеспечение противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий


	   12.07.2018 – 15.07.2018

	Р.К. Незамутдинов 

	11.
	Охрана общественного порядка при проведении праздничных мероприятий
	12.07.2018
17.00 
мемориал памяти краснотурьинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Бульвар мира)

13.07.2018
17.00 – 24.00
площадка перед                Дворцом культуры металлургов Богословского алюминиевого завода, Парк влюбленных
(ул. Карла Маркса)

14.07.2018
10.00-14.00
район Дома спорта (ул. Бульвар Мира), стадион «Центральный»

15.07.2018
10.00-13.00
площадка «Тополёк» (двор за зданием общежития, 
ул. Ленина, 23)
	В.И. Стребков
(по согласованию)

	12.

	Перекрытие  движения автомобильного транспорта при проведении праздничных мероприятий по улице Ленина на участке от улицы Металлургов до улицы Карла Маркса,
по улице Карла Маркса на участке от улицы Микова до улицы Попова,
по улице Пушкина, улице Чайковского
	13.07.2018
08.00 до 24.00






	В.И. Стребков 
(по согласованию)
А.В. Катаев
С.А. Бидонько


	13.
	Обеспечение дежурства машины скорой помощи при проведении праздничных мероприятий
	13.07.2018
17.00-23.00
	А.Н. Мальков
(по согласованию)

	14.
	Организация дежурства сотрудников добровольной народной дружины по перекрытию выездов из дворов в квартале улиц: Ленина на участке от улицы Металлургов до улицы Карла Маркса,
по улице Карла Маркса на участке от улицы Микова до улицы Попова,
по улице Пушкина, улице Чайковского
	13.07.2018
17.00-24.00

	Р.К. Незамутдинов

	15.
	Ограничение движения автомобильного транспорта при проведении праздничных и спортивных мероприятий
по улице Бульвар Мира от улицы Чкалова до улицы Калинина по обеим сторонам,
по улице Чкалова от Дома спорта до улицы Фрунзе
	14.07.2018
08.00-14.00
	В.И. Стребков 
(по согласованию)

	Праздничные мероприятия
закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» и акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» Филиал «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»

	16.
	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга               и 20-летию компании «Полиметалл»
	13.07.2018
17.00-23.00
площадка перед                Дворцом культуры металлургов Богословского алюминиевого завода и Парк влюбленных
	П.А. Сенников
(по согласованию)
Н.А. Карпов
(по согласованию)

	17.
	Праздничный фейерверк
	13.07.2018
23.10
набережная 
реки Турья
	П.А. Сенников
(по согласованию)


	Праздничные мероприятия
акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» Филиал «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»

	18.
	Мероприятие, посвящённое памяти металлургов, ушедших на фронт с Богословского алюминиевого завода
	12.07.2018
17.00
Мемориал памяти краснотурьинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годы (Бульвар Мира)
	О.Н. Тукмакова
 (по согласованию)
Н.А. Карпов
(по согласованию)

	19.
	Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня металлурга
	12.07.2018
18.00
Дворец культуры металлургов Богословского алюминиевого завода
	Н.А. Карпов
(по согласованию)

	20.
	Спортивный праздник, посвященный Дню металлурга 
	14.07.2018
10.00-14.00
район Дома спорта, стадион «Центральный»


	Н.А. Карпов
(по согласованию) И.М. Дубовиков


	21.
	Проезд мотоколонны, посвященный Дню металлурга
	14.07.2018
11.00 
старт 
от Дворца культуры металлургов Богословского алюминиевого завод, стадион «Маяк» (дополнительное поле)
	Н.А. Карпов
(по согласованию)

	22.
	Праздничная программа для ветеранов
	15.07.2018
10.00-13.00
площадка «Тополёк»
	Н.А. Карпов
(по согласованию)
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