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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от 05.06.2018 № 633
г. Краснотурьинск
	
О подготовке и проведении XXIII  горного марафона 
«Конжак - 2018»


В соответствии  со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Закона Свердловской области 
от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», статьей 6 Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 07.07.2018 XXIII горный марафон «Конжак-2018».
2. Утвердить состав рабочей группы городского округа Краснотурьинск по подготовке и проведению XXIII горного марафона 
«Конжак-2018» (приложение № 1). 
3. Рабочей группе принять участие в организации XXIII горного марафона «Конжак-2018».
4. Утвердить план мероприятий рабочей группы городского округа Краснотурьинск по подготовке и проведению XXIII горного марафона «Конжак-2018» (приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.


Исполняющий обязанности 
Главы городского округа                                                                     М.А. Корсиков

Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от  05.06.2018  №  633
[bookmark: Par33]«О подготовке и проведении 
XXIII горного марафона «Конжак-2018»


СОСТАВ 
рабочей группы городского округа Краснотурьинск
по подготовке и проведению XXIII горного марафона «Конжак-2018»

	
	

	А.Ю. Устинов 
	-
	руководитель рабочей группы, Глава городского округа Краснотурьинск;

	Е.В. Стрелец 
	-
	заместитель руководителя рабочей группы, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск

	Члены рабочей группы


	И.М. Дубовиков 
	-
	начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск;

	А.В. Катаев 

	-
	заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

	А.В. Кольздорф
	-
	депутат Думы городского округа Краснотурьинск 
(по согласованию);

	А.В. Маслаков
	-
	директор муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных сооружений»;

	А.А. Межевых

	-
	начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Р.К. Незамутдинов 
	-
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;

	А.А. Никишов
	-
	директор «Фонд поддержки горного марафона «Конжак» (по согласованию);

	О.Н. Тукмакова

	-
	начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(по согласованию);

	А.В. Шурыгин
	-
	главный судья соревнований (по согласованию).




Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск
от  05.06.2018  №  633
 «О подготовке и проведении 
XXIII горного марафона «Конжак-2018»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
рабочей группы городского округа Краснотурьинск 
по подготовке и проведению XXIII горного марафона «Конжак-2018»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	1.
	Организация общего руководства 
и выполнения мероприятий по проведению XXIII горного марафона «Конжак-2018»
(далее по тексту – марафон)
	01.06.2018-06.07.2018
	А.Ю. Устинов

	2.
	Подготовка информации о марафоне, пресс-релиза для участников, спонсоров, областных ведомств, средств массовой информации
	май-июнь 2018
	А.А. Никишов
(по согласованию)


	3.
	Обеспечение автотранспорта и доставка рабочей группы для уборки дистанции
	май-июнь 2018
	И.М. Дубовиков;
А.А. Никишов
(по согласованию)



	4.
	Привлечение спонсоров для организации соревнований
	май-июнь 2018
	А.В. Кольздорф
(по согласованию)

	5.
	Подготовка номеров для участников марафона, дипломов, бейджей, буклетов, баннеров, рекламной информации
	июнь 2018
	И.М. Дубовиков;
А.А. Никишов
(по согласованию)



	6.
	Подготовка информации о ходе марафона, проведение пресс-конференции для городских и областных средств массовой информации
	июнь 2018
	А.А. Никишов
(по согласованию)



	7.
	Освещение хода марафона в средствах массовой информации (газета «Заря Урала», радиопрограмма «Центр»)




	июнь 2018
	А.А. Никишов
(по согласованию)



	8.
	Подготовка оборудования к отправке на стартовую поляну для ее оформления
	до 06.07.2018
	А.В. Маслаков


	9.
	Предоставление раций для обеспечения связи при проведении марафона


	06.07.2018-07.07.2018
	Р.К. Незамутдинов


	10.
	Организация работы судейской бригады, подготовка трассы, подготовка стартового городка
	07.07.2018
	А.В. Шурыгин
(по согласованию)

	11.
	Содействие в обеспечении автотранспортом для доставки участников марафона
	07.07.2018
	А.В. Катаев


	12.
	Обеспечение музыкального, звукового  сопровождения марафона
	07.07.2018
	О.Н. Тукмакова
(по согласованию)

	13.
	Содействие в организации проживания участников марафона
	06.07.2018-07.07.2018
	А.А. Межевых


	14.
	Содействие в организации ужина, завтрака для приезжих
участников марафона

	06.07.2018-07.07.2018
	А.А. Межевых


	15.
	Содействие в организации питания участников марафона в столовой (после финиша)


	07.07.2018
	А.А. Межевых




0633
image1.jpeg




