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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  25.01.2018  № 74
г. Краснотурьинск
	
Об организации и проведении
 традиционного народного праздника «Проводы зимы»  

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 20 статьи 6 Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской городской 
Думы от 23.06.2005 № 76, в связи со сложившейся традицией празднования народного праздника «Проводы зимы», в целях сохранения национальных традиций Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Краснотурьинск 17.02.2018 
и 18.02.2018 традиционный народный праздник «Проводы зимы».
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению традиционного народного праздника «Проводы зимы» 
(приложение № 1).
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению традиционного народного праздника «Проводы зимы» (приложение № 2).
1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск. 
1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации  городского округа 
Краснотурьинск   Е.В. Стрелец.


Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов





Утвержден
(Приложение № 1)
[bookmark: _GoBack]к постановлению Администрации  городского округа Краснотурьинск                 от 25.01.2018 № 74 «Об организации 
и проведении традиционного народного праздника «Проводы зимы»»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению традиционного народного праздника «Проводы зимы»

	Е.В. Стрелец 
	- председатель организационного комитета, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

	М.А. Мухунова 
	- заместитель председателя организационного комитета, начальник муниципального органа «Управление культуры  городского округа Краснотурьинск» (по согласованию).

	Члены организационного комитета
	

	С.А. Бидонько  
	- начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

	И.М. Дубовиков 
	- начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политике Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Н.А. Ковальчук 
	- глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск посёлка Воронцовка;

	У.Ю. Лугаськова 
	- директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр»;

	И.В. Мажура
	- начальник управления по экономике, стратегическому развитию  и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Р.К. Незамутдинов
	- начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;

	М.Н. Плешков 
	-  заместитель начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации  «Краснотурьинский»                                (по согласованию);

	А.В. Ряпусов 
	- глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск посёлка Рудничный;


	Л.П. Хмелевская 
	- директор муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс» (по согласованию);

	Е.К. Шрайнер 
	- начальник муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» (по согласованию).







































 Утвержден
                                                                                    		 (Приложение № 2)
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск 
от 25.01.2018 № 74 «Об организации 
и проведении традиционного народного праздника «Проводы зимы»»

План мероприятий по подготовке и проведению 
традиционного народного праздника «Проводы зимы» 

	№
	Мероприятия 
	Срок выполнения
	Ответственный за выполнение

	Организационные мероприятия

	1.
	Проведение организационного совещания с лицами, ответственными за проведение праздничных мероприятий
	Февраль 
	Е.В. Стрелец 

	2.
	Уборка центральной площади города до и после проведения праздничных мероприятий

Демонтаж сценической площадки на центральной площади города   со стороны полицейского модуля после проведения праздничных мероприятий
	18.02.2018



19.02.2018


	С.А. Бидонько


	3.
	Информирование населения о времени и месте проведения праздничных мероприятий 
	до 18.02.2018
	М.А. Мухунова 
(по согласованию)
У.Ю. Лугаськова 

	4.



4.1.



4.2.

4.3.
	Охрана общественного порядка при проведении праздничных мероприятий

На территории Дома культуры «Октябрь»  (район Медная Шахта)

Посёлок  Воронцовка

Посёлок Рудничный 
	17.02.2018



с 12.00 до 15.00



с 12.00 до 15.00

18.02.2018
с 12.00 до 15.00
	М.Н. Плешков
(по согласованию)

	5.





	Обеспечение перекрытия проезжей  части при проведении праздничных мероприятий в посёлке Воронцовка - улица Серова на пересечении с улицей Октябрьская
	17.02.2018
с 11.30 до 15.00

	М.Н. Плешков
(по согласованию)

	6.
	Охрана общественного порядка на центральной площади городского округа Краснотурьинск, обеспечение перекрытия движения автомобильного транспорта по улице Ленина (от киоска «Роспечать» до полицейского модуля)
	18.02.2018
с 10.00  до 16.00
	М.Н. Плешков
(по согласованию)

	7.
	Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий 
	17.02.2018
18.02.2018
	Р.К. Незамутдинов

	Праздничные мероприятия

	8.
	Проводы зимы русской на территории  Дома культуры «Октябрь»  «Гуляй народ – Масленица у ворот» 
	17.02.2018 
12.00

	М.А. Мухунова 
(по согласованию)


	9.
	Проводы зимы русской «Ой, честная Масленица!» в посёлке Воронцовка
	17.02.2018 
12.00
	М.А. Ковальчук 


	10.
	Народное гуляние «Масленица идет – блин да мед несет!» в посёлке Рудничный
	18.02.2018
13.00
	А.В. Ряпусов


	11.




11.1.


11.2.


11.3.


11.4.
	Проведение праздничных мероприятий на центральной площади городского округа Краснотурьинск

Начало городского праздника и концерта

Детская игровая программа Центра детского творчества

Игровые и конкурсные программы Культурно-досугового комплекса
Сжигание чучела Масленицы
	18.02.2018



12.00



с 12.15 до 13.00


с 13.00 до 15.00


15.00
	М.А. Мухунова 
(по согласованию)
Е.К. Шрайнер
(по согласованию)


	12.
	Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества
	18.02.2018
12.00
	М.А. Мухунова 
(по согласованию)
Е.К. Шрайнер 
(по согласованию)
И.М. Дубовиков 

	13.
	Организация работы аттракционов, праздничной торговли
	18.02.2018 
12.00
	И.В. Мажура
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