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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  _________ № _______ 
г. Краснотурьинск

О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного,
[bookmark: _GoBack] бытового назначения и инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов Администрация  (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	
1. Подготовить жилищный фонд, объекты социального, культурного, бытового назначения и инженерные коммуникации городского округа Краснотурьинск к эксплуатации  в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения городского округа Краснотурьинск 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее – План) (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям акционерного общества «РУСАЛ  Урал» в Краснотурьинске (В.В. Казачков), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (С.А. Поспелов), Федерального  казенного учреждения исправительная  колония  № 16  главного   управления   федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области (В.Д. Горькин), Краснотурьинского участка РКЭС (В.А. Кислицын), Краснотурьинского района электрических сетей производственного отделения «Серовские электрические сети» филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» (М.Н. Казакбаев)
3.1. Разработать планы мероприятий по подготовке источников тепло-, водо-, электроснабжения к работе  в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
с указанием конкретных мероприятий, ответственных лиц и сроков выполнения мероприятий, а также обеспечить их неукоснительное исполнение, обратив особое внимание на
3.1.1. проведение замены ветхих сетей систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
3.1.2. промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения;
3.1.3. обеспечение готовности инженерных сетей к работе в зимний период в срок до 01.09.2018;
3.1.4. подготовку (переподготовку) персонала по эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
3.2. Организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке теплоисточников городского округа Краснотурьинск к новому отопительному сезону 2018-2019 годов (с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне)  и обеспечить готовность объектов в срок до  01.09.2018.
3.3. Составить и согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады 
и котельные станции, а также обеспечить их выполнение.
3.4. В срок до 13.09.2018 обеспечить стодневный запас основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах, 
в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.
3.5. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы.
3.6. Обеспечить теплоисточники, центральные тепловые пункты, насосные станции, очистные сооружения вторыми независимыми источниками электроснабжения.
3.7. Предусмотреть приобретение за счет собственных средств необходимого количества передвижных резервных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения при аварийных отключениях основных источников электроснабжения.
3.8. В срок до 13.09.2018 организовать необходимый запас материально-технических ресурсов, в соответствии с установленными нормами для ликвидации аварийных ситуаций  на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
3.9. Обеспечить предоставление в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск (М.А. Нецлов) информации в установленные сроки
3.9.1. о выполнении настоящего постановления - до 30.09.2018;
3.9.2. о составлении и согласовании с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков закладки топлива на котельные и склады - до 01.06.2018;
3.9.3. о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива -  ежемесячно, в течение года;
3.9.4. о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций - ежемесячно, в течение года;
3.9.5. о наличии паспортов готовности теплоисточников к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов - август-октябрь 2018. 
4. Рекомендовать Краснотурьинскому территориальному отделу Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (О.В. Новосёлова)
4.1. Принять участие в работе комиссий по проверке готовности тепло, водо-, электроснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов в городском округе Краснотурьинск.
4.2. Проводить согласование актов готовности тепло-, водо-, электроснабающих организаций к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов только на основании комиссионной проверки.
5. Рекомендовать руководителям муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер), муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» (О.Н. Тукмакова)
5.1. Разработать планы мероприятий по подготовке объектов социального 
и культурного назначений к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
с указанием конкретных мероприятий, ответственных лиц и сроков выполнения мероприятий, а также обеспечить их неукоснительное исполнение, обратив особое внимание на
5.1.1. проведение замены ветхих сетей систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
5.1.2.  промывку трубопроводов внутренних систем теплоснабжения;
5.1.3. обеспечение готовности инженерных коммуникаций к работе 
в зимний период в срок до 01.09.2018;
5.1.4. подготовку (переподготовку) персонала по эксплуатации оборудования.
5.2. Организовать подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов 
(с учетом проблем, проявившихся в завершенном отопительном сезоне).
5.3. В срок до 01.09.2018 обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по подготовке объектов социального и культурного назначений 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
5.4. Обеспечить погашение задолженности (при наличии) перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
5.5. Обеспечить своевременное проведение текущих расчетов 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
5.6. В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить 
5.6.1. завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
5.6.2. завершение мероприятий по проведению энергетических обследований бюджетных учреждений с участием организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
5.7. Информировать отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск 
(М.А. Нецлов)
5.7.1. о выполнении настоящего постановления - в срок до 30.09.2018;
5.7.2. о своевременности текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств - в срок до 13.09.2018; 
5.7.3. о погашении имеющейся задолженности (при наличии) 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги - 
в срок до 30.09.2018;
5.7.4. о назначении лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях - в срок до 12.09.2018.
6. Начальнику управления физической культуры,  спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск 
(И.М. Дубовиков) руководствоваться в работе пунктами 5.1 – 5.7 настоящего постановления.
7. Рекомендовать органу местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (О.В. Вершинина), продолжить работу 
по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- 
и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
с последующим признанием права муниципальной собственности 
на эти объекты.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, имеющим на своем балансе или в оперативном управлении жилищный фонд и объекты социального, культурного, бытового назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры
8.1. Разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
с указанием конкретных мероприятий, ответственных лиц и сроков выполнения мероприятий, а также обеспечить их неукоснительное исполнение, обратив особое внимание на
8.1.1. проведение замены ветхих сетей систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
8.1.2. промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения;
8.1.3. обеспечение готовности инженерных сетей к работе в зимний период - в срок до 01.09.2018;
8.1.4. подготовку (переподготовку) персонала по эксплуатации оборудования.
8.2. Обеспечить подготовку жилищного фонда и объектов социального, культурного, бытового назначения, а также объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно утвержденных планов.
8.3. Организовать необходимый запас материально-технических ресурсов 
в соответствии с установленными нормами, для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
8.4. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания 
с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации 
и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей - 
в срок до 01.09.2018.
8.5. Обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
8.6. В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию.
8.7. Обеспечить предоставление в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск (М.А. Нецлов) информации в установленные сроки
8.7.1. о выполнении настоящего постановления - в срок до 30.09.2018;
8.7.2. о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов - в срок до 13.09.2018;
8.7.3. о создании запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций  в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры - ежемесячно, в течение года;
8.7.4. о своевременности текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги - еженедельно, в течение года;
8.7.5. о погашении задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы - ежемесячно, в течение года.
9. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск (М.А. Нецлов)
9.1. Проверить готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170 - в срок до 13.09.2018.
9.2. Проверить готовность котельных, электрических и тепловых сетей городского округа Краснотурьинск к работе в осенне-зимний период 
с составлением акта и выдачей паспортов готовности в соответствии 
с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004.
9.3. Обеспечить мониторинг своевременного выполнения планов мероприятий по подготовке городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2018-2019 годов.
10. Заместителю Главы Администрации городского округа Краснотурьинск А.В. Катаеву с целью обеспечения прозрачности платежей 
за жилищно-коммунальные услуги создать единую муниципальную базу информационных ресурсов, включающих в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание потребителей услуг 
по принципу «одного окна», контроль  за несанкционированным потреблением ресурсов, организовать получение от управляющих компаний и расчетных центров информации, необходимой для формирования этих баз данных, 
с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» - в срок до 30.09.2018.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского округа                                           		         А.Ю. Устинов
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Приложение
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск
от ____________ № ________
«О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

ПЛАН
 мероприятий по подготовке систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения 
к эксплуатации  в осенне-зимний период 2018-2019 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем по плану
	Срок исполнения
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Фактическая стоимость работ,             тыс. руб.
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	Акционерное общество «РУСАЛ  Урал» в Краснотурьинске

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ремонт магистральной теплотрассы (Замена подающего и обратного трубопроводов по ул. Чапаева, ремонт ТК-10 с устройством отвода воды, установка задвижек в ТК-4, устранение смещения от оси опор трубопровода от ШО-111 до ШО-143
	
	май-август 2018
	6 000,0
	по итогам отбора
	по итогам отбора
	проводится отбор

	1.2.
	Замена паро-водяного бойлера деаэраторной подпитки теплосети, замена подогревателей
	3
	до августа 2018
	4 611,53
	работы ведутся
	ТЭЦ ДОП
	

	
	Всего по разделу 1
	3
	
	10 611,53
	
	
	

	2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Гидравлические испытания теплосети города после отопительного сезона
	
	май 2018
	
	
	ТЭЦ ДОП
	

	2.2.
	Отключение теплосети города для проведения ремонтных работ
	
	с 23.07.2018 по 05.08.2018
	
	
	ТЭЦ ДОП
	

	2.3.
	Гидравлические испытания после ремонта теплофикационного оборудования (перед отопительным сезоном)
	
	август 2018
	
	
	ТЭЦ ДОП
	

	
	Всего по разделу 2
	0
	
	
	
	
	

	  3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Не запланировано
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу 3
	0
	
	
	
	
	

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Не запланировано
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу 4
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого по плану
	4
	
	10 611,53
	
	
	

	Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом»

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Ленина  перемычка 1-3 контур Центральный район
	
	май-октябрь 2018
	5 504,185
	
	
	

	1.2.
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Ленина -Карпинского
	
	май-октябрь 2018
	2 113,317
	
	
	

	1.3.
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского от ТК -49 до ТК 51 Центральный район
	
	май-октябрь 2018
	1 018,265
	
	
	

	1.4.
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Чкалова от ТК 21 до ТК 21в
	
	май-октябрь 2018
	3 592,939
	
	
	

	1.5.
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова д.19 (от тк 21в до стадиона школа №15)
	
	май-октябрь 2018
	676,572
	
	
	

	1.6.
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова  -Б. Мира (от ТК21а до ТК 26)
	
	май-октябрь 2018
	1 082,511
	
	
	

	1.7.
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Микова от ТК 17-19
	
	май-октябрь 2018
	2 225,989
	
	
	

	1.8.
	Капитальный ремонт тепловой сети от тк ул. Карпинского до ГЦ "Купава" ул. Микова д.36
	
	май-октябрь 2018
	549,798
	
	
	

	 
	Всего по разделу 1
	
	
	16 763,576
	
	
	

	2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Капитальный ремонт водоснабжения ул. Ленина (от ул. Л.Комсомола до Ленина д.102)
	
	май-октябрь 2018
	6 001,229
	
	
	

	2.2.
	Перекладка водопровода уд. Средняя д.51 Птицефабрика
	
	май-октябрь 2018
	1 872,373
	
	
	

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	7 873,602
	
	
	

	3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Замена люминисцентных ламп на светодиодные лампы
	214
	
	55,854
	
	
	

	
	Всего по разделу 
	214
	
	55,854
	
	
	

	4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Режимо наладочные испытания котлов Птицефабрика, Рудничный
	
	
	141,095
	
	
	

	
	Всего по разделу 4
	
	
	141,095
	
	
	

	 
	Итого по плану
	
	
	24 834,127
	
	
	

	

	Краснотурьинский район электрических сетей производственного отделения «Серовские электрические сети» филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала»

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Замена приборов учета в ТП
	35
	август 2018
	268,04
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	1.2.
	Ремонт здания ТП 2315 КРЭС
	1
	июнь 2018
	274,65
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	1.3.
	Ремонт здания ТП 2305 ЦРП БАЗ
	1
	август 2018
	131,34
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 1
	37
	
	674,03
	
	
	

	2. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	2.1.
	Обрезка крон деревьев
	150
	июль 2018
	42,63
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.2.
	Капитальный ремонт трансформатора 2357
	1
	май 2018
	107,90
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.3.
	Ревизия трансформаторов до 10 кВ
	1
	май 2018
	32,99
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.4.
	Замена опоры 0,4 кВ
	77
	март-сентябрь 2018
	1 505,22
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.5.
	Замена опоры 6 кВ
	11
	сентябрь 2018
	244,60
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.6.
	Капитальный ремонт ВМ
	3
	апрель-август 2018
	134,03
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.7.
	Замена муфты КЛ 6 кВ 
	1
	март 2018
	14,14
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.8.
	Замена муфты 0,4-10 кВ
	8
	март-сентябрь 2018
	113,12
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	2.9.
	Замена трансформатора тока 0,4 кВ
	111
	июнь 2018
	140,67
	
	начальник КРЭС Казакбаев М.Н.
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 2
	363
	
	2 335,30
	
	
	

	
	Итого по плану
	
	
	
	
	
	

	

	Федеральное  казенное учреждение исправительная  колония  № 16  главного   управления   федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ревизия теплотрассы
	
	июнь 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.2.
	Ревизия и ремонт сетевых насосов
	
	июнь 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.3.
	Ревизия и замена запорной арматуры бойлерного участка
	
	июль 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.4.
	Замена неисправных манометров и ходовых клапанов бойлерного участка
	3
	август 2018
	6,3
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.5.
	Ревизия бойлеров
	
	август 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.6.
	Опрессовка сетей теплоснабжения
	
	август 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.7.
	Ревизия запорной арматуры инженерных сетей
	
	август 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.8.
	Промывка системы отопления
	
	август 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.9.
	Замена участка теплотрассы
	
	август 2018
	10,4
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	1.10.
	Ремонт системы отопления
	
	июль 2018
	26,0
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 1
	3
	
	42,70
	
	
	

	1. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Ремонт системы ХВС
	
	август 2018
	51,0
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	2.2.
	Опрессовка сетей холодного водоснабжения
	
	август 2018
	
	
	главный инженер Андронов В.В.
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 2
	
	
	51,0
	
	
	

	
	Итого по плану
	
	
	93,70
	
	
	

	

	Управляющие компании  -  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация ТеплоКомСервис», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания Ресурс», общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Коммунальный стандарт», общество с ограниченной ответственностью «Квартал», общество с ограниченной ответственностью «Вектор», общество с ограниченной ответственностью «АМД»

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ревизия запорной арматуры (шт.)
	1126
	до сентября 2018
	803,56
	
	
	

	1.2.
	Замена изоляции внутренних систем отопления (п.м.)
	1065
	до сентября 2018
	886,39
	
	
	

	1.3.
	Смена задвижек (шт.)
	70
	до сентября 2018
	562,72
	
	
	

	1.4.
	Смена трубопроводов ГВС, отопления (п.м.)
	332
	до сентября 2018
	860,61
	
	
	

	1.5.
	Смена вентилей
	320
	до сентября 2018
	163,74
	
	
	

	1.6.
	Устройство перемычек индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП)
	6
	до сентября 2018
	5
	
	
	

	1.7.
	Гидравлическая промывка системы СЦО (п.м.)
	10 677
	до сентября 2018
	503,91
	
	
	

	1.8.
	Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	22
	до сентября 2018
	31,95
	
	
	

	 
	Всего по разделу 1
	
	
	3 817,88
	
	
	

	2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Замена труб канализации (п.м.)
	469
	до сентября 2018
	421,18
	
	
	

	2.2.
	Смена трубопровода ХВС (п.м.)
	212
	до сентября 2018
	498,26
	
	
	

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	919,44
	
	
	

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	1.1.
	Установка энергосберегающих светильников (шт.)
	158
	до сентября 2018
	193,9
	
	
	

	1.2.
	Ревизия ВРУ (шт.)
	137
	до сентября 2018
	209,86
	
	
	

	1.3.
	Ревизия наружного освещения и тамбуров подъезда (шт.)
	20
	до сентября 2018
	24
	
	
	

	1.4.
	Замена трансформаторов тока ВРУ (шт.)
	14
	до сентября 2018
	94,5
	
	
	

	1.5.
	Модернизация сетей освещения подвальных помещений МКД (шт.)
	9
	до сентября 2018
	694,721
	
	
	

	 
	Всего по разделу 3
	
	
	1 216,981
	
	
	

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Смена остекления (кв.м.)
	170
	до сентября 2018
	488,6
	
	
	

	4.2.
	Ремонт (смена) дверных полотен (шт.)
	78
	до сентября 2018
	237,08
	
	
	

	4.3.
	Ремонт межпанельных швов (п.м.)
	3625
	до сентября 2018
	1 860,2
	
	
	

	4.4.
	Частичный ремонт кровель (кв.м.)
	1421
	до сентября 2018
	1 173,5
	
	
	

	4.5.
	Гидроизоляция балконных козырьков (кв.м.)
	245
	до сентября 2018
	307,97
	
	
	

	4.6.
	Ремонт и замен оконных рам (шт.)
	19
	до сентября 2018
	72,7
	
	
	

	4.7.
	Установка доводчиков (пружин) (шт.)
	10
	до сентября 2018
	8
	
	
	

	4.8.
	Ремонт отмосток (кв.м.)
	340,9
	до сентября 2018
	333,08
	
	
	

	4.9.
	Ремонт цоколей (кв.м.)
	576
	до сентября 2018
	581,5
	
	
	

	4.10.
	Частичный ремонт фасадов (кв.м.)
	50
	до сентября 2018
	80
	
	
	

	4.11.
	Ревизия этажных щитов (шт.)
	1281
	до сентября 2018
	344,148
	
	
	

	4.12.
	Ремонт козырьков над подъездами (кв.м.)
	112
	до сентября 2018
	130
	
	
	

	4.13.
	Ремонт тамбуров в подъездах (шт.)
	12
	до сентября 2018
	72
	
	
	

	4.14.
	Ремонт крылец (шт.)
	5
	до сентября 2018
	6,5
	
	
	

	4.15.
	Утепление подвальных окон (шт.)
	5
	до сентября 2018
	2,5
	
	
	

	4.16.
	Ремонт подъездов (шт.)
	6
	до сентября 2018
	420
	
	
	

	4.17.
	Модернизация этажных щитов (шт.)
	165
	до сентября 2018
	155,394
	
	
	

	 
	Всего по разделу 4
	
	
	2 513,792
	
	
	

	 
	Итого по плану
	
	
	8 468,09
	
	
	

	

	Муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск»

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ревизия запорной арматуры и тепловой изоляции     СОШ № 1
	
	июнь-август 2018
	
	
	ООО «АС Групп»
по согласованию
	входит в оплату по договору ТО инженерных сетей

	1.2.
	Поверка тепловычеслителя СОШ №10
	1
	июнь 2018
	4
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	1.3.
	Поверка расходомеров СОШ №10
	3
	февраль 2019
	15
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	1.4.
	Ревизия запорной арматуры ИТП СОШ №15
	
	август 2018
	
	
	обслуживающая организация
по согласованию
	

	1.5.
	Гидравлическая промывка системы отопления СОШ №15
	
	август 2018
	
	
	обслуживающая организация
по согласованию
	

	1.6.
	Поверка тепловычеслителя СОШ №19
	1
	апрель 2018
	4,5
	4,5
	руководители образовательных учреждений (далее –ОУ)
по согласованию
	

	1.7.
	Ревизия и ремонт системы отопления СОШ №19 (м.)
	10
	июнь-август 2018
	6
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.8.
	Ревизия запорной арматуры СОШ № 23
	2
	июнь 2018
	
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.9.
	Поверка приборов учета тепловой энергии СОШ №32
	1
	июль 2017
	3
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.10.
	Поверка приборов учета тепловой энергии ДС №4
	
	сентябрь 2018
	16
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.11.
	Промывка радиаторов отопления ДС №6
	
	июнь-август 2018
	
	
	
	

	1.12.
	Поверка приборов учета тепловой энергии ДС №6
	
	август-сентябрь 2018
	19
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.13.
	Поверка приборов учета тепловой энергии ДС №11
	14
	август-сентябрь 2018
	55,4
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	1.14.
	Промывка радиаторов отопления ДС №14
	
	июль 2018
	20
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.15.
	Ревизия запорной арматуры и промывка системы отопления ДС №15
	1
	май-август 2018
	5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.16.
	Поверка приборов учета тепловой энергии ДС №27
	1
	апрель-май 2018
	5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.17.
	Проектирование узла учета ТЭ ДС №29
	1
	
	20
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	1.18.
	Поверка тепловычеслителя ДС №34
	1
	
	1,2
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.19.
	Ревизия системы отопления ДС №34 (м.)
	
	июль 2018
	
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.20.
	Поверка термометров сопротивления ДС №34
	2
	июнь 2018
	3,8
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.21.
	Поверка расходомеров ДС №34
	2
	июнь 2018
	2,2
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.22.
	Замена, ремонт и промывка радиаторов отопления ДС №36
	
	август 2018
	1,5
	
	ООО «АС Групп»
по согласованию
	

	1.23.
	Поверка приборов учета тепловой энергии ДС №46
	13
	июнь 2018
	27
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.24.
	Гидравлическая промывка системы отопления ДС №42
	
	август 2018
	
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	1.25.
	Поверка приборов учета тепловой энергии «ЦДТ»
	
	май-июнь 2018
	6
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	1.26.
	Ревизия и ремонт системы отопления «ЦДТ» (м.)
	
	март 2108
	27,193
	
	ООО «Водоканал»
по согласованию
	

	1.27.
	Ревизия запорной арматуры «ЦДТ»
	
	август 2018
	5
	
	ООО «Водоканал»
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 1
	53
	
	246,793
	
	
	

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Капитальный ремонт канализации СОШ №18
	
	ноябрь 2018
	500
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.2.
	Поверка счетчика ГВС СОШ №1
	1
	июнь-август
	2
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	2.3.
	Поверка счетчика ГВС СОШ №10
	1
	сентябрь 2018
	4
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	2.4.
	Установка модуля обеззараживания воды СОШ №19
	1
	июль 2018
	70
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.5.
	Ревизия и ремонт сантехоборудования СОШ №19
	
	июль 2018
	8
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.6.
	Замена фильтров питьевых фонтанчиков СОШ №19
	3
	сентябрь 2018
	2
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.7.
	Замена канализации в пищеблоке СОШ №19 (м.)
	6
	август 2018
	5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.8.
	Приобретение и замена сантехники СОШ №23
	10
	август 2018
	48
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.9.
	Установка модуля обеззараживания воды СОШ №23
	1
	август 2018
	70
	
	
	

	2.10.
	Ремонт писсуаров СОШ №32
	3
	июль 2017
	8
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.11.
	Поверка приборов учета ХВС СОШ №32
	1
	июнь-июль 2018
	3
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.12.
	Замена счетчика ХВС ДС №11
	1
	март 2018
	1,5
	
	ООО «Северэнергоинвест»
по согласованию
	

	2.13.
	Ревизия и ремонт сантехоборудования ДС №14
	
	2018
	10
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.14.
	Приобретение и замена сантехники ДС №14
	10
	июль 2018
	70
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.15.
	Поверка приборов учета ХВС ДС №14
	1
	июнь 2018
	2
	
	
	

	2.16.
	Замена водонагревателя ДС №15
	1
	2018
	12
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.17.
	Замена чугунных труб водоотведения на пластиковые ДС №16 (м.)
	5
	июль 2018
	1,5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.18.
	Замена чугунных труб водоотведения на пластиковые ДС №29 (м.)
	14
	апрель-май 2018
	5,61
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.19.
	Поверка счетчика ХВС ДС №34
	1
	июнь 2018
	2,2
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.20.
	Замена смесителя ДС №34
	1
	апрель 2018
	2,5
	
	ООО «АС Групп»
по согласованию
	

	2.21.
	Поверка приборов учета ХВС ДС №46
	1
	март 2018
	1,5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	2.22.
	Ремонт канализации «ЦДТ»
	
	апрель 2018
	6,88
	
	ООО «Водоканал»
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 2
	62
	
	835,69
	
	
	

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Замена люминесцентных ламп СОШ №1
	80
	апрель 2018
	
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.2.
	Профилактический ремонт электросетей СОШ №1
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Замена люминесцентных ламп СОШ №19
	150
	июнь-июль 2018
	12,5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.4.
	Замена ламп наружного освещения ОУ № 19
	4
	июль 2018
	4,8
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.5.
	Замена светильников на светодиодные СОШ №23
	16
	октябрь 2018
	24
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.6.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №6
	
	2018-2019
	75
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.7.
	Замена электросчетчика ДС №6
	1
	2019
	6
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.8.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №14
	
	август 2018
	6
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.9.
	Капитальный ремонт кровли
	
	июль-август 2018
	1 100,0
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.10.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №15
	14
	август 2018
	21
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.11.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №16
	10
	апрель 2018
	2
	
	
	

	3.12.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №21
	40
	июль 2018
	8
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.13.
	Установка светодиодных светильников ДС №27
	
	февраль 2018
	81
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.14.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №29
	15
	апрель-ноябрь 2018
	3
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.15.
	Установка светодиодных светильников ДС №40
	12
	2018
	30
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.16.
	Замена ламп накаливания на светодиодные ДС №42
	
	август 2018
	5
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	3.17.
	Ремонт светильников и счетчиков «ЦДТ»
	
	май 2018
	29
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3
	342
	
	307,3

	
	
	

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Замена окон СОШ №23
	16
	август 2018
	844,30
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.2.
	Испытания ограждения на крыше СОШ №23
	1
	июнь 2018
	50
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.3.
	Обрезка деревьев СОШ №23
	10
	август 2018
	10
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.4.
	Благоустройство территории СОШ №23
	1
	
	30
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.5.
	Утепление окон и дверных блоков ДС №6
	
	октябрь 2018
	
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.6.
	Утепление оконных рам ДС №14
	2
	октябрь 2018
	4
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.7.
	Утепление оконных рам ДС №16
	35
	август 2018
	0,620
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.8.
	Утепление окон, дверей, регулировка доводчиков ДС №29
	79
	сентябрь-октябрь 2018
	1,570
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.9.
	Замена окон на ПВХ ДС №40
	3
	ноябрь 2018
	65
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.10.
	Утепление окон ДС №40
	
	сентябрь 2018
	1
	
	руководитель ОУ
по согласованию
	

	4.11.
	Оформление нового энергетического паспорта «ЦДТ»
	
	июнь 2018
	30
	
	ООО «Энергоэксперт»
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 4
	147
	
	1 036,49
	
	
	

	
	Итого по плану
	604
	
	1 389,783
	
	
	

	

	Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Промывка, ревизия отопительной системы
	все учреждения
	3 квартал 2018
	
	
	руководители управления культуры (далее –УК)
по согласованию
	

	1.2.
	Ревизия запорной арматуры
	все учреждения
	3 квартал 2018
	
	
	руководители УК
по согласованию
	

	1.3.
	Оформление паспортов готовности к отопительному сезону
	все учреждения
	3 квартал 2018
	
	
	руководители УК
по согласованию
	

	1.4.
	Поверка прибора учёта ПРЭМ-40 (МБУДО «Краснотурьинская детская художественная школа»)
	1
	май-июнь 2018
	5,0
	5,0
	руководитель УК
по согласованию
	

	1.5.
	Ремонт трубопровода систем отопления (МБУ «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3»)
	
	май 2019
	30,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	1.6.
	Поверка приборов ТЭ (МБУ ДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа»)
	
	июль 2018
	11,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	1.7.
	Замена радиаторов отопления в зрительном зале (МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»)
	3
	август 2018
	15,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 1
	4
	
	61,0
	5,0
	
	

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Ревизия сантехнического оборудования
	Все учреждения
	3 квартал 2018
	
	
	руководители УК по согласованию
	

	2.2.
	Замена счетчиков горячей воды  (МБУК ГО Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система», МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа №1, МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3»)
	7
	март-июнь 2018
	9,5
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	2.3.
	Замена трубопровода на вводе системы ХВС (МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»)
	
	август 2018
	46,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	2.4.
	Поверка приборов ХВС (МБУ ДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа»)
	1
	июль 2018
	2,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 2
	7
	
	57,5
	0
	
	

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Ревизия электрооборудования
	Все учреждения
	3 квартал 2018
	
	
	руководители УК
по согласованию
	

	3.2.
	Замеры сопротивления изоляции и заземления электрооборудования (МБУДО «Краснотурьинская детская художественная школа»)
	1
	ноябрь 2018
	16,390
	16,390
	руководитель УК
по согласованию
	

	3.3.
	Замена счетчика ИЭ 6803 В (МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа №1)
	1
	сентябрь 2018
	5,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3
	2
	
	21,390
	16,390
	
	

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Установка противопожарных дверей (МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»)
	
	июнь 2018
	47,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	4. 2.
	Замена оконных блоков (МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»)
	
	июнь 2018
	177,400
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	4. 3.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3)
	15
	сентябрь 2018
	3,0
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	4. 4.
	Замена ламп накаливания на светодиодные (МБУК ГО Краснотурьинск «Централизованная клубная система», МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»)
	170
	в течение года
	18,7
	
	руководитель УК
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 4
	185
	
	246,1
	
	
	

	
	Итого по плану
	
	
	385,990
	21,390
	
	

	

	Управление физической культурой, спорта и молодежной политики городского округа Краснотурьинск

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Установка запорной арматуры на стояках трубопровода системы отопления (МБОУ ДО специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва)
	
	август 2018
	97,851
	
	руководитель учреждения
по согласованию
	необходимы дополнительные денежные средства

	1.2.
	Поверка тепловычеслителя  (Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений») 
	1
	июнь 2018
	7,5
	7,5
	руководитель учреждения
по согласованию
	

	1.3.
	Поверка термометров технических (Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений»)
	2
	
	
	
	
	

	1.4.
	Покраска радиаторов (Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений»)
	
	июнь 2018
	4,7
	4,7
	руководитель учреждения
по согласованию
	

	1.5.
	Установка регулятора понижения давления  (МБОУ ДО специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва)
	
	2018
	13,957
	
	руководитель учреждения
по согласованию
	необходимы дополнительные денежные средства

	1.6.
	Замена неисправных радиаторов  (МБОУ ДО специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва)
	
	2018
	32,4
	
	руководитель учреждения
по согласованию
	необходимы дополнительные денежные средства

	1.7.
	Замена труб системы отопления  (МБОУ детско-юношеская спортивная школа «Маяк»)
	
	май 2018-
март 2019
	
	
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»
	в ходе проведения капитального ремонта

	 
	Всего по разделу 1
	3
	
	156,40
	12,20
	
	

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Не планируются
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по разделу 2
	0
	
	0
	0
	
	

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные  (Центр внешкольной работы «Ровесник»)
	40
	август 2018
	48,0
	48,0
	руководитель учреждения
по согласованию
	все клубы

	3.2.
	Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные (МБОУ детско-юношеская спортивная школа «Маяк»)
	
	май 2018-
март 2019
	
	
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»
	в ходе проведения капитального ремонта

	
	Всего по разделу 3
	40
	
	48,0
	48,0
	
	

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (Центр внешкольной работы «Ровесник»)
	8
	сентябрь 2018
	205,0
	205,0
	руководитель учреждения
по согласованию
	клубы «Алые паруса», «Рябинушка»

	4.2.
	Капитальный ремонт стадиона «Маяк»
	
	май 2018-
март 2019
	20000,0
	20000,0
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»
	аукцион на право проведения ремонтных работ состоится 21.05.2018

	4.3.
	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (МБОУ детско-юношеская спортивная школа «Маяк»)
	
	май 2018-
март 2019
	
	
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»
	в ходе проведения капитального ремонта

	
	Всего по разделу 4
	8
	
	20205,0
	20205,0
	
	

	
	Итого по плану
	51
	
	20409,40
	20265,20
	
	



0531
image1.jpeg




