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		АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е









от ____________ № ________ 
г. Краснотурьинск

Об установлении критериев изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог  общего пользования  местного значения, в 2022 году 

На основании  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации
 от 9 августа 2021 г. № 1315», статьи 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, 
в связи с существенным увеличением в  2022 году цен на строительные ресурсы, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: Par4]1. Установить критерии изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в 2022 году
1.1. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 01.07.2022, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - контракт), стороной которого является заказчик указанный в приложении к настоящему постановлению, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при соблюдении следующих условий
[bookmark: Par15]1.1.1 муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств могут быть изменены существенные условия контракта, в том числе увеличена цена контракта более чем на 30 процентов в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта;
1.1.2. размер изменения (увеличения) цены контракта, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, доля Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, подлежит проверке на предмет достоверности определения указанного размера организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной документации, в случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;
1.1.3. срок проведения проверки, указанной в подпункте 1.1.2. настоящего пункта, с выдачей соответствующего заключения не может превышать 14 рабочих дней;
1.1.4. размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном методикой изменения (увеличения) цены контракта согласно приложению к постановлению Правительства российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Методика изменения (увеличения) цены государственного контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;
1.1.5. с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта
1.1.5.1. поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанный проект соглашения об изменении условий контракта;
1.1.5.2. заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта с включением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об изменении существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий контракта с его обоснованием.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует до 31.12.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 							А.Ю. Устинов

к Постановлению администрации
Краснотурьинского городского округа
от «___» августа  2022 г. N ______

[bookmark: Par50]ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКАЗЧИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНОЙ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТИ (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».
2. Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства".
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