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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  18.01.2018  № 24
г. Краснотурьинск
	
О подготовке и проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, вцелях развития и пропаганды физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск, повышения престижа зимних видов спорта среди населения, привлечения людей 
к активному и здоровому образу жизни, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Краснотурьинск 10.02.2018
XXXVI открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России - 2018» состоящую из этапов
1.1. 31.01.2018 – 09.02.2018 – декада лыжного спорта.
1.2. 10.02.2018 с 12.00 до 15.00 – центральная массовая лыжная гонка.
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» (приложение № 1).
1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке 
и проведению и XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» (приложение № 2).
1. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Краснотурьинский» (В.И. Стребков) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018».
1. Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» (А.Н. Мальков) обеспечить медицинское обслуживание 
во время проведения XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018».
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальныйвестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 
Е.В. Стрелец.


Глава городского округа						         А.Ю. Устинов





























Утвержден
(Приложение № 1)
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск
от18.01.2018  № 24
«О подготовке и проведении  XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018»

	Е.В. Стрелец
	– 
	председатель организационного комитета, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

	И.М. Дубовиков
	– 
	заместитель председателя организационного комитета, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск

	Члены оргкомитета

	Н.А. Ветчинникова
	– 
	директор Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Краснотурьинский политехникум»                              (по согласованию);

	Р.П. Денюшин



А.Н. Казакбаева
	–



–
	начальник Федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»
заместитель начальника управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск;

	У.Ю. Лугаськова
	–
	директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр»;

	А.Н. Мальков
	– 
	главный врач Государственного автономного учреждению здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
(по согласованию);

	Р.К. Незамутдинов
	– 
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;

	В.И. Стребков
	– 
	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Краснотурьинский» (по согласованию);

	Е.К. Шрайнер
	– 
	 начальник муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск»  (по согласованию).













































Утвержден
(Приложение № 2)
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск
от18.01.2018  № 24
 «О подготовке и проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»

План организационных мероприятий по подготовке и проведению 
XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018»

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный

	1.
	Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018»
	22.01.2018-09.02.2018
	Е.В. Стрелец

	2.
	Разработка положения о проведении XXXVI открытой Всероссийской  массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018»
	до 22.01.2018
	И.М. Дубовиков


	3.
	Организация работы судейской бригады и комментатора соревнований
	10.02.2018
	И.М. Дубовиков 


	4.
	Подготовка стартового городка 
и лыжной трассы
	01.02.2018-10.02.2018
	И.М. Дубовиков


	5.
	Приобретение призов

	до 10.02.2018
	И.М. Дубовиков

	6.
	Размещение атрибутики и наглядной агитации
	до 10.02.2018
	И.М. Дубовиков


	7.
	Информирование жителей городского округа Краснотурьинск 
о проведении XXXVI открытой Всероссийской  массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» через средства массовой информации
	01.02.2018-10.02.2018
	У.Ю. Лугаськова


	8.
	Обеспечение участия образовательных учреждений 
в декаде лыжного спорта, XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»
	31.01.2018-
10.02.2018
	Е.К. Шрайнер
(по согласованию);
руководители учебных заведений
(по согласованию)

	9.
	Организация открытия и звукового сопровождения XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»
	10.02.2018
12.00
	И.М. Дубовиков

	10.
	Обеспечение медицинского обслуживания XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» 
	10.02.2018

	А.Н. Мальков
(по согласованию)

	11.
	Обеспечение охраны общественного порядка XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018»
	10.02.2018
	В.И. Стребков
(по согласованию)

	12.
	Обеспечение работы объектов торговли и общественного питания
	10.02.2018
12.00-15.00
	А.Н. Казакбаева

	13.
	Обеспечение работы полевой кухни на стартовой поляне
	10.02.2018
12.00-15.00
	Н.А. Ветчинникова
(по согласованию); Р.П. Денюшин
(по согласованию)

	14.
	Расчистка и грейдирование                             (с последующей подсыпкой) дороги, стоянки машин и пунктов питания
	до 10.02.2018
	И.М. Дубовиков


	15.
	Обеспечение мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении соревнований
	10.02.2018
	Р.К. Незамутдинов

	16.
	[bookmark: _GoBack]Регулирование движения транспорта в районе лыжно-спортивного комплекса
	10.02.2018
	В.И. Стребков
(по согласованию)
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