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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  14.06.2017  №  671
г. Краснотурьинск

О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного,
 бытового назначения и инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов Администрация  (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	
1. Подготовить жилищный фонд, объекты социального, культурного,          бытового назначения и инженерные коммуникации городского округа Краснотурьинск к эксплуатации  в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения городского округа Краснотурьинск 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее – План) (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий: БАЗ-филиал открытого акционерного общества «СУАЛ» (В.В. Казачков), открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (М.В. Калинин), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» 
(С.А. Поспелов), Федерального бюджетного учреждения «Краснотурьинская воспитательная колония» (В.Д. Горькин), акционерного общества «Региональная сетевая компания» (В.А. Кислицин), производственного отделения «Серовские электрические сети» открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - филиал «Свердловэнерго» (М.Н. Казакбаев)
3.1. Разработать планы мероприятий по подготовке источников тепло-, водо-, электроснабжения к работе  в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
с указанием конкретных мероприятий, ответственных лиц и сроков выполнения мероприятий, а также обеспечить их неукоснительное исполнение, обратив особое внимание на
3.1.1. проведение замены ветхих сетей систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
3.1.2. промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения;
3.1.3. обеспечение готовности инженерных сетей к работе в зимний период в срок до 01.09.2017;
3.1.4. подготовку (переподготовку) персонала по эксплуатации оборудования 
в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
3.2. Организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке теплоисточников городского округа Краснотурьинск к новому отопительному сезону 2017-2018 годов (с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне)  и обеспечить готовность объектов в срок до  01.09.2017.
3.3. Составить и согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады 
и котельные станции, а также обеспечить их выполнение.
3.4. В срок до 13.09.2017 обеспечить стодневный запас основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах, 
в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.
3.5. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы.
3.6. Обеспечить теплоисточники, центральные тепловые пункты, насосные станции, очистные сооружения вторыми независимыми источниками электроснабжения.
3.7. Предусмотреть приобретение за счет собственных средств необходимого количества передвижных резервных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения при аварийных отключениях основных источников электроснабжения.
3.8. В срок до 13.09.2017 организовать необходимый запас материально-технических ресурсов, в соответствии с установленными нормами для ликвидации аварийных ситуаций  на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
3.9. Обеспечить предоставление в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск (М.А. Нецлов) информации в установленные сроки
3.9.1. о выполнении настоящего постановления - до 30.09.2017;
3.9.2. о составлении и согласовании с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков закладки топлива на котельные и склады - до 01.06.2017;
3.9.3. о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива -  ежемесячно, в течение года;
3.9.4. о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций - ежемесячно, в течение года;
3.9.5. о наличии паспортов готовности теплоисточников к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов - август-октябрь 2017. 
4. Рекомендовать Краснотурьинскому территориальному отделу Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (О.В. Новосёлова)
4.1. Принять участие в работе комиссий по проверке готовности тепло, водо-, электроснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов в городском округе Краснотурьинск.
4.2. Проводить согласование актов готовности тепло-, водо-, электроснабающих организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов только на основании комиссионной проверки.
5. Рекомендовать руководителям управления физической культуры,  спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск (И.М. Дубовиков), муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер), муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» (М.А. Мухунова)
5.1. Разработать планы мероприятий по подготовке объектов социального 
и культурного назначений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
с указанием конкретных мероприятий, ответственных лиц и сроков выполнения мероприятий, а также обеспечить их неукоснительное исполнение, обратив особое внимание на
5.1.1. проведение замены ветхих сетей систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
5.1.2.  промывку трубопроводов внутренних систем теплоснабжения;
5.1.3. обеспечение готовности инженерных коммуникаций к работе 
в зимний период в срок до 01.09.2017;
5.1.4. подготовку (переподготовку) персонала по эксплуатации оборудования.
5.2. Организовать подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 
(с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне).
5.3. В срок до 01.09.2017 обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по подготовке объектов социального и культурного назначений 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
5.4. Обеспечить погашение задолженности (при наличии) перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
5.5. Обеспечить своевременное проведение текущих расчетов 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
5.6. В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить 
5.6.1. завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
5.6.2. завершение мероприятий по проведению энергетических обследований бюджетных учреждений с участием организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
5.7. Информировать отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск 
(М.А. Нецлов)
5.7.1. о выполнении настоящего постановления - в срок до 30.09.2017;
5.7.2. о своевременности текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств - в срок до 13.09.2017; 
5.7.3. о погашении имеющейся задолженности (при наличии) 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги - 
в срок до 30.09.2017;
5.7.4. о назначении лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях - в срок до 12.09.2017.
6. Рекомендовать органу местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (О.В. Вершинина), продолжить работу 
по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- 
и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
с последующим признанием права муниципальной собственности 
на эти объекты.
7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, имеющим на своем балансе или в оперативном управлении жилищный фонд и объекты социального, культурного, бытового назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры
7.1. Разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
с указанием конкретных мероприятий, ответственных лиц и сроков выполнения мероприятий, а также обеспечить их неукоснительное исполнение, обратив особое внимание на
7.1.1. проведение замены ветхих сетей систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
7.1.2. промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения;
7.1.3. обеспечение готовности инженерных сетей к работе в зимний период - в срок до 01.09.2017;
7.1.4. подготовку (переподготовку) персонала по эксплуатации оборудования.
7.2. Обеспечить подготовку жилищного фонда и объектов социального, культурного, бытового назначения, а также объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно утвержденных планов.
7.3. Организовать необходимый запас материально-технических ресурсов 
в соответствии с установленными нормами, для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
7.4. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания 
с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации 
и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей - 
в срок до 01.09.2017.
7.5. Обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
7.6. В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию.
7.7. Обеспечить предоставление в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск (М.А. Нецлов) информации в установленные сроки
7.7.1. о выполнении настоящего постановления - в срок до 30.09.2017;
7.7.2. о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов - в срок до 13.09.2017;
7.7.3. о создании запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций  в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры - ежемесячно, в течение года;
7.7.4. о своевременности текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги - еженедельно, в течение года;
7.7.5. о погашении задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы - ежемесячно, в течение года.
8. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск (М.А. Нецлов)
8.1. Проверить готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности в соответствии 
с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170 - в срок до 13.09.2017.
8.2. Проверить готовность котельных, электрических и тепловых сетей городского округа Краснотурьинск к работе в осенне-зимний период 
с составлением акта и выдачей паспортов готовности в соответствии 
с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004.
8.3. Обеспечить мониторинг своевременного выполнения планов мероприятий по подготовке городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2017-2018 годов.
9. Заместителю Главы Администрации городского округа Краснотурьинск А.В. Катаеву с целью обеспечения прозрачности платежей 
за жилищно-коммунальные услуги создать единую муниципальную базу информационных ресурсов, включающих в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание потребителей услуг 
по принципу «одного окна», контроль  за несанкционированным потреблением ресурсов, организовать получение от управляющих компаний и расчетных центров информации, необходимой для формирования этих баз данных, 
с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» - в срок до 30.09.2017.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского округа                                           		         А.Ю. Устинов
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0671
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2017 № 671
«О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов»

ПЛАН
 мероприятий по подготовке систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения 
к эксплуатации  в осенне-зимний период 2017-2018 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем по плану
	Срок исполнения
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Фактическая стоимость работ,             тыс.руб.
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	 Теплоэлектроцентраль (далее ТЭЦ) Дирекции по обеспечению производством «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» Акционерное общество    «Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (далее - «БАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ»)  

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
















	Ремонт оборудования бойлерных установок № 1, 2, 3 (в том числе: бойлеров, насосов, трубопроводов, электродвигателей и так далее) 














	
	10.09.2017
















	Подряд
8 546,00
Хоз.способ
1 067,00













	
	Начальник котлотурбинного цеха (далее – КТЦ) 
по согласованию, начальник цеха центрального ремонта оборудования (далее – ЦЦРО)
 по согласованию, начальник отдела подготовки и проведения ремонта (далее –ОППР)
 по согласованию
	Подряд
Ремонт теплотрассы;
Работы по монтажу оборудования на теплотрассе, паропроводах  ТЭЦ











	1.2.






	Ремонт оборудования деаэраторных подпиток теплосети № 1, 2, 3 (в том числе: деаэраторов подпитки теплосети, теплообменников, насосов, трубопроводов, электродвигателей и так далее)



	
	10.09.2017


	Подряд
5 377,12
Хоз.способ
1 680,00



	
	Начальник КТЦ по согласованию, начальник ЦЦРО по согласованию, начальник ОППР по согласованию

	Подряд
Замена ПСВ31 и ПХОВ31





	1.3.







	Ремонт оборудования химводоочисток № 1, 2 (в том числе: фильтров,  насосов, трубопроводов, электродвигателей и так далее)





	
	10.09.2017



	Подряд
1 670,00
Хоз.способ
1 260,00




	
	Начальник химического цеха (далее – ХЦ) 
по согласованию, начальник ЦЦРО по согласованию,
начальник ОППР по согласованию
	Подряд
 Хим.защита







	
	Всего по разделу 1:
	
	
	19 600,12
	
	
	

	   «БАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ»

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.






	Ревизия арматуры систем отопления собственных нужд ТЭЦ





	
	30.08.2017






	50,00






	
	Ст. мастер КТЦ по участку обслуживания внутристанционных сетей (далее –ОВСК) 
по согласованию
	

	2.2.



	Ревизия арматуры в системах подачи  и разводки технической воды и пожарно-хозяйственного водовода

	
	30.08.2017
	30,00



	
	Ст. мастер КТЦ по участку ОВСК 
по согласованию

	

	2. 3.


	Ревизия насосов технической воды и пожароповысительных насосов

	
	30.08.2017

	100,00


	
	Ст. мастер КТЦ по участку ОВСК 
по согласованию
	

	2. 4.





	Ремонт и ревизия оборудования систем золошлакоудаления, золопроводов и золошлакоотвала № 2



	
	15.09.2017





	Подряд
2 945,00
Хоз.способ
370,00


	
	Начальник КТЦ по согласованию, начальник ЦЦРО по согласованию, начальник ОППР по согласованию
	Подряд
Ремонт золопроводов




	
	Всего по разделу 2:
	
	
	3 495,00
	
	
	

	  3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.



	Ремонты трансформаторов, генераторов, электродвигателей и другого электрооборудования, задействованного в системах тепловодоснабжения, согласно утвержденных графиков
	
	10.09.2017


	Подряд 780,20
Хоз.способ
760,00
	
	Начальник электроцеха (далее – ЭЦ)
 по согласованию
	Подряд
Ремонт ТСН5 и блока3, ремонт двигателей

	3.2.





	Ремонт контрольно-измерительные приборов и автоматика КИПиА на оборудовании и в системах тепловодоснабжения и водоотведения



	
	10.09.2017

	Хоз.способ
460,00




	
	Начальник цеха тепловой автоматизации и измерений (далее – ЦТАИ) 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3:
	
	
	5 000,20
	
	
	

	  4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.



	Ревизия и поверка приборов учета электрической и тепловой энергии


	
	30.08.2017



	Подряд
200 тыс.


	
	Начальник ЭЦ
 по согласованию


	Подряд
Сервисное обслуживание и ремонт приборов

	4.2.












	Снижение непроизводительных потерь теплоэнергии до нормируемых величин путем устранения свищей, пропусков арматуры, оптимизации режима работы оборудования химводоочистки









	
	10.09.2017












	
	
	Начальник производственно-технического отдела 
по согласованию,
начальник КТЦ 
по согласованию,
начальник ХЦ 
по согласованию,
начальник ЦЦРО по согласованию, начальник ОППР по согласованию
	

	
	Всего по разделу 4:
	
	
	200,0
	
	
	

	
	Итого по плану:
	
	
	8697,2
	
	
	

	      Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом»

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ремонт теплосети центрального теплопункта (далее -  ЦТП)  № 6 от улицы Октябрьская, дом 52 до тепловой камеры (далее – ТК) 6.1, 
	Ду 219-204 м
	Май - сентябрь 2017
	1 482, 7
	 
	 
	 

	1.2.
	Ремонт теплосети ЦТП № 1 от ТК 1.28 до ТК 1.33 
	Ду 219-184 м,            
Ду 108-4 м,               Ду 89-4 м
	Май - сентябрь 2017
	1 976, 1
	 
	 
	 

	1.3.
	Капитальный ремонт тепловых сетей (улицы Ленина)                           от Краснотурьинского индустриального колледжа до улицы Бульвар Мира; от улицы Ленина до улицы Металлургов; от улицы Ленина до улицы Фрунзе
	Ду 426-82 м,                     Ду 219 61 м,                  Ду530-147 м,               Ду 325-112 м
	Май - сентябрь 2017
	7 184, 9
	 
	 
	 

	1.4.
	Капитальный ремонт теплосети от ТК 1 до ТК 3 по улице Базстроевская 
	Ду 426-174 м
	Май - сентябрь 2017
	3 068, 2
	 
	 
	 

	1.5.
	Капитальный ремонт  магистральной теплосети по улице Фрунзе, от улицы Попова до ТК 13а
	Ду 530-131 м
	Май - сентябрь 2017
	2 371, 3
	 
	 
	 

	1.6.
	Капитальный ремонт теплосети  по улице Рюмина 10 до железнодорожного вокзала
	Ду 57-75 м,                 Ду 89-151,4 м
	Май - сентябрь 2017
	849, 2
	 
	 
	 

	1.7.
	Капитальный ремонт тепловой сети улице Кирова, дом 22 до дома 8 поселка Медная Шахта
	Ду 89-80,8 м
	Май - сентябрь 2017
	134, 3
	 
	 
	 

	1.8.
	Капитальный ремонт тепловой сети улицы Кирова от ТК 18 до дома 26 поселка Медная Шахта
	Ду 57-121 м
	Май - сентябрь 2017
	153, 5
	 
	 
	 

	1.9.
	Замена теплосети улицы Летняя дом 3 Б поселка Прибрежный
	Ду 57-121,2 м
	Май - сентябрь 2017
	18, 1
	 
	 
	 

	1.10.
	Капитальный ремонт тепловой сети улицы Летняя, дом 1, 2 поселка Прибрежный
	Ду 89-61,81 м
	Май - сентябрь 2017
	85, 5
	 
	 
	 

	1.11.
	Замена запорной арматуры теплосети (район бывшего детского сада) улица Новая, поселок Чернореченск
	Ду 57-10 м
	Май - сентябрь 2017
	22, 4
	 
	 
	 

	1.12.
	Перекладка тепловой сети (увеличение диаметра от улицы Пушкина, дом 24 до улицы Чкалова, дом 14)
	Ду 219-100 м
	Май - сентябрь 2017
	939, 5
	 
	 
	 

	1.13.
	Перекладка тепловой сети, увеличение диаметра от улицы Соломенникова до улицы Октябрьская, дом 16 
	Труба КОРСИС                                  Ду 250- 30 м,                                   Ду 159-162 м,                               Ду 133-335 м,                                  Ду 32- 243 м        
	Май - сентябрь 2017
	1 287, 2
	 
	 
	 

	1.14.
	Прокладка тепловой сети по улицы Горняков от улицы Чкалова, дом 14 до ТК улицы Чкалова, дом 18  поселка Рудничный
	Ду 219-740 м
	Май - сентябрь 2017
	6 344, 4
	 
	 
	 

	1.15.
	Капитальный ремонт тепловых сетей  от улицы 8-Марта, дом 38 до улицы 8 Марта, дом 51 поселка Рудничный
	Ду 57-150 м
	Май - сентябрь 2017
	112, 0
	 
	 
	 

	1.16.
	Капитальный ремонт тепловых сетей от запорной арматуры по улицы Нагорная (у моста) до улицы Школьная, дом 20 поселка Рудничный
	Ду 89-240 м  ппу +               Ду 89-40 м (ст.)
	Май - сентябрь 2017
	764, 2
	 
	 
	 

	1.17.
	Капитальный ремонт тепловых сетей от улицы Соломенникова, дом 10 до улицы Кирова, дом  26, 32, 36 поселка Рудничный
	Ду 89-170 м,                 Ду 57 -200 м  
	Май - сентябрь 2017
	746, 5
	 
	 
	 

	1.18.
	Капитальный ремонт тепловой сети улицы Металлургов, дом 22
	Ду 57 -110 м
	Май - сентябрь 2017
	456, 2
	 
	 
	 

	1.19.
	Изоляция тепловых сетей поселка Рудничный
	 
	Май - сентябрь 2017
	1 500, 
	 
	 
	 

	 
	Всего по разделу 1: 
	 
	 
	29 496, 3
	 
	 
	 

	2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Капитальный ремонт водопровода по улицы Ленина от улицы Бульвар Мира до улицы Карла Маркса
	Ду 225-110 м,                     Ду 160-129 м
	Май - сентябрь 2017
	5 989, 6
	 
	 
	 

	2.2.
	Прокладка сетей водопровода по улице Кирова от ВК до улицы Кирова, дом 32 поселка Рудничный
	Ду 32 -300м
	Май - сентябрь 2017
	347, 4
	 
	 
	 

	 
	Всего по разделу 2: 
	
	
	6 337,0
	 
	 
	 

	 
	Итого по плану:
	
	
	35 833, 3
	 
	 
	 

	  Открытое акционерное общество  «Богословское рудоуправление»

	  1.  Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ремонт тепловой изоляции на тепловых сетях
	250 м
	Июль-октябрь
	30,0
	
	Мастер по тепловым сетям 
по согласованию
	

	1.2.
	Ремонт котлов
	4 шт.
	Май-август
	90,0
	
	Начальник котельной 
по согласованию
	

	1.3.
	Капитальный ремонт кровли котельной
	м2
	Май-июнь
	1262,0
	
	Отдел капитального строительства
 по согласованию
	

	1.4.
	Ремонт насосов котельной
	12 шт.
	Июнь-сентябрь
	320,0
	
	Начальник котельной 
по согласованию
	

	1.5.
	Ремонт запорной арматуры и трубопроводов т/сетей
	22 шт.
	Май-август
	95,0
	
	Мастер по тепловым сетям 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 1:
	
	
	1797,0
	
	
	

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Приобретение и монтаж насоса ЭЦВ-160-65
	1 шт.
	Май
	55,0
	
	Начальник участка внешних сетей (далее УВС) 
по согласованию
	

	2.2.
	Ремонт запорной арматуры и трубопроводов
	10 шт.
	Май-июнь
	40,0
	
	Начальник УВС по согласованию
	

	2.3.
	Ремонт зданий скважин
	3 шт.
	Май-август
	50,0
	
	Начальник УВС по согласованию
	

	
	Всего по разделу 2:
	
	
	145,0
	
	
	

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Ревизия оборудования подстанции шахты «Северопесчанская»
	1 шт.
	Май-август
	20,0
	
	Начальник электроремонтного участка (далее – ЭРУ)
 по согласованию
	

	3.2.
	Ремонт и испытание кабельных линий
	10 шт.
	Май-август
	10,0
	
	Начальник ЭРУ 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3:
	
	
	30,0
	
	
	

	
	Итого по плану:
	
	
	1972,0
	
	
	

	Федерального  Казенного Учреждения Исправительная   колония  № 3  Главного   Управления   Федеральной    Службы исполнения наказаний России по Свердловской области

	1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.

	Опрессовка и ремонт бойлерных установок

	4

	1.09.2017

	-

	-

	Главный инженер по согласованию
	

	1.2.

	Ремонт сетевых насосов

	4

	1.09.2917

	34,0

	34

	Главный инженер по согласованию
	 

	1.3.

	Поверка манометров и ревизия трехходовых кранов

	10

	1.08.2017

	10,0

	10

	Главный инженер по согласованию
	

	1.4.

	Опрессовка и промывка системы отопления

	-

	1.08.2017

	3,0

	3

	Главный инженер по согласованию
	

	1.5.

	Ревизия запорной арматуры
 
	9

	1.09.2017

	12,0

	12

	Главный механик по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 1:
	 
	 
	59,0
	 
	 
	 

	2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Ревизия и чистка системы канализации, канализационных колодцев
	12

	1.07.2017

	-
	-
	Главный механик по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 2:
	 
	 
	
	 
	 
	 

	     3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Ревизия РП
	2
	1.09.2017
	
	
	
	 

	3.2.


	Замена рубильника на питающем кабеле бойлерного участка

	1


	15.08.2017


	5,0


	5


	Главный энергетик
 по согласованию
	 

	3.3.



	Провести замеры сопротивления изоляции электросетей сетей ревизия и проверка молния защиты 

	6



	1.08.2017



	20,0



	20



	Главный энергетик 
по согласованию

	

	
	Всего по разделу 3:
	 
	 
	25,0
	 
	 
	 

	
	Итого по плану:
	
	
	84,0
	
	
	

	Управляющие компании

	     1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Ревизия запорной арматуры (система централизованного отопления (далее – СЦО), горячее водоснабжение (далее - ГВС)
	600 шт.
	До 01.09.2017
	510,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	

	1.2.
	Замена изоляции внутренних систем отопления
	100 м.п.
	До 01.09.2017
	76,5
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	1.3.
	Смена задвижек, датчик положения задвижки 
	14 шт.
	До 01.09.2017
	79,1
	 
	Капитанов В.В.
 по согласованию
	 

	1.4.
	Смена трубопроводов ГВС, СЦО
	50 м.п.
	До 01.09.2017
	75,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	1.5.
	Смена вентилей
	60 шт.
	До 01.09.2017
	54,0
	 
	Капитанов В.В.
 по согласованию
	 

	1.6.
	Устройство перемычек индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП)
	6 шт.
	До 01.09.2017
	6,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	1.7.
	Гидравлическая промывка системы СЦО
	0 м.п.
	До 01.09.2017
	0,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 1:
	 
	 
	800,6
	 
	 
	 

	    2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Смена трубопроводов холодного водоснабжения (далее – ХВС)
	40 м.п.
	До 01.09.2017
	60,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	

	2.2.
	Замена изоляции внутренних систем водоснабжения
	30 м.п.
	До 01.09.2017
	23,4
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	2.3.
	Смена труб канализации
	40 м.п.
	До 01.09.2017
	48,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 2: 
	 
	 
	131,4
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.
	Установка энергосберегающих светильников в МОП
	50 шт.
	До 01.09.2017
	60,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 3: 
	 
	 
	60,0
	 
	 
	 

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.
	Смена остекления
	10 м2
	До 01.09.2017
	8,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	

	4.2.
	Ремонт (смена) дверных полотен
	4 шт.
	До 01.09.2017
	12,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.3.
	Ремонт межпанельных швов
	2000 м.п.
	До 01.09.2017
	1100,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.4.
	Частичный ремонт кровель
	500 м2
	До 01.09.2017
	500,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.5.
	Гидроизоляция балконных козырьков
	20 шт.
	До 01.09.2017
	132,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.6.
	Ремонт оконных рам
	8 шт.
	До 01.09.2017
	7,2
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.7.
	Установка доводчиков (пружин)
	10 шт.
	До 01.09.2017
	8,0
	 
	Капитанов В.В.
 по согласованию
	 

	4.8.
	Ремонт отмосток
	100 м2
	До 01.09.2017
	100,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.9.
	Ремонт цоколей
	300 м2
	До 01.09.2017
	420,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	4.10.
	Частичный ремонт фасадов
	50 м2
	До 01.09.2017
	80,0
	 
	Капитанов В.В. 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 4: 
	 
	 
	2367,2
	 
	 
	 

	 
	Итого по плану: 
	 
	 
	3359,2
	 
	 
	 

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.




	Ревизия запорной арматуры




	336




	01.09.2017




	94,4




	
	Индивидульный предприниматель  Зюзин В.П. (далее – ИП Зюзин В.П.) по согласованию
	

	1.2.

	Замена изоляции  внутренних систем отопления

	64

	01.09.2017

	16,0

	
	ИП Зюзин В.П. 
по согласованию
	 

	1.3.
	Замена задвижек, диско-поворотных затворов
	4
	
	20
	
	
	

	1.4.

	Смена трубопроводов

	20

	01.09.2017
	30
	
	ИП Зюзин В.П. 
по согласованию
	

	1.5.

	Смена вентилей

	32

	01.09.2017
	16

	
	ИП Зюзин В.П. 
по согласованию
	

	1.6.
	Устройство перемычек ИТП
	-
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу 1:
	 
	 
	176,4
	
	
	

	  2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Замена задвижек, диско-поворотных затворов

	2

	01.09.2017
	10,0

	
	ИП Зюзин В.П. 
по согласованию
	

	2.2.

	Смена трубопроводов

	10

	01.09.2017
	15,0

	
	ИП Зюзин В.П. 
по согласованию
	 

	2.3.

	Смена вентилей

	13

	01.09.2017
	6,5

	
	ИП Зюзин В.П. 
по согласованию
	

	2.4.

	Замена труб канализации

	11

	01.09.2017
	11,0

	
	ИП Зюзин В.П.
 по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 2:
	 
	 
	42,5
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.






	Ревизия вводно-распределительных устройств (далее -ВРУ) 0.4 кВ





	40






	01.09.2017






	44,0






	
	Общество с ограниченной ответственностью  «АС Групп» (далее - ООО «АС Групп)
 по согласованию
	

	 
	Итого по разделу 3:
	 
	 
	44,0
	 
	 
	 

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.


	Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования

	36
	01.09.2017


	90,0


	
	ООО «АС Групп» по согласованию

	 

	 
	Всего по разделу 4: 
	 
	 
	90,0
	 
	 
	 

	
	Итого по плану:
	 
	 
	352,9
	
	
	

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.





	Ревизия запорной арматуры





	54 шт.





	01.09.2017





	4,0





	 
	Общество с ограниченной ответственностью  "Вектор" (далее – ООО «Вектор»)
 по согласованию
	 

	1.2.

	Замена изоляции внутренних систем отопления

	40 м.п.

	01.09.2017

	7,7

	 
	ООО "Вектор"
по согласованию
	 

	1.3.

	Смена задвижек

	1 шт.
 
	01.09.2017

	5,5

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	1.4.

	Смена вентилей

	18 шт.

	01.09.2017

	8,9

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	1.5.

	Смена трубопровода

	23 м.п.

	01.09.2017

	8,5

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	1.6.

	Устройство перемычек ИТП

	0 шт.

	01.09.2017

	0

	 
	ООО "Вектор"
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 1:
	 
	 
	34,6
	 
	 
	 

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Ревизия запорной арматуры

	106 шт.

	01.09.2017

	7,6

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	2.2.

	Смена задвижек

	4 шт.

	01.09.2017

	22,0

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	2.3.

	Смена трубопровода

	22 м.п.

	01.09.2017

	10,8

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	2.4.

	Смена вентилей

	37 шт.

	01.09.2017

	18,3

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	2.5.

	Замена труб канализации

	20 м

	01.09.2017

	9,8

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 2:
	 
	 
	68,5
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.

	Ревизия ВРУ 0.4 кВ

	10 шт.

	01.09.2017

	4,8

	
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	3.2.

	Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования
	25 шт.

	01.09.2017

	32,5

	
	ООО "Вектор" 
по согласованию 
	 

	 
	Всего по разделу 3:
	 
	 
	37,3
	 
	 
	 

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.

	Смена остекления

	80 кв.м

	01.09.2017

	59,5

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	4.2.

	Ремонт, замена дверных полотен

	3 шт.

	01.09.2017

	6,0

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	4.3.

	Ремонт межпанельных швов

	100 п.м.

	01.09.2017

	50,0

	 
	ООО "Вектор"
 по согласованию
	 

	4.4.

	Частичный ремонт кровли

	400 кв.м

	01.09.2017

	460,0

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	4.5.

	Гидроизоляция балконных козырьков

	2 шт.

	01.09.2017

	18,0

	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	4.6.

	Ремонт цоколя, отмостки

	40 кв.м.

	01.09.2017

	34,6

	 
	ООО "Вектор"
 по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 4:
	 
	 
	628,1
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО по плану:
	 
	 
	768,5
	 
	 
	 

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.



	Ревизия запорной арматуры



	190 шт.



	
	118,8



	 
	Общество с ограниченной ответственностью  «РЕМП» 
по согласованию
	 

	1.2.
	Замена задвижек и вентилей
	10 шт.
	
	34,3
	 
	
	 

	1.3.
	Замена трубопроводов
	56 м.п. 
	До 01.09.2017
	302,4
	 
	
	 

	 
	Всего по разделу 1:
	 
	
	455,4
	 
	 
	 

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Ревизия запорной арматуры
	370 шт.
	
	231,3
	 
	
	 

	2.2.
	Смена задвижек и вентилей
	6 шт.
	До 01.09.2017
	52,5
	 
	
	 

	2.3.
	Смена трубопровода
	56 м.п.
	
	302,4
	 
	
	 

	 
	Всего по разделу 2:
	 
	 
	586,2
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.



	Ревизия ВРУ


 
	15



	
	73,8



	
	Индивидуальный предприниматель «Шкапцов» 
по согласованию
	 

	3.2.
	Установка энергосберегающих светильников 
	25 шт.
	До 01.09.2017
	417,3
	
	
	 

	 
	Всего по разделу 3:
	 
	 
	491,1
	 
	 
	 

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.

	
	
	Постоянно
	56,0
	 
	ООО "Вектор" 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 4:
	 
	 
	56,0
	 
	 
	 

	 
	Итого по плану:
	 
	 
	1588,7
	 
	 
	 

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.

	Ревизия запорной арматуры

	218 шт.

	До 01.09.2017

	95,3

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	1.2.

	Замена изоляции внутренних систем отопления.

	108 п.м.

	До 01.09.2017

	97,4

	
	Тарасенко А.С.
 по согласованию
	 

	1.3.

	Смена задвижек, диско-поворотных затворов

	6 шт.

	До 01.09.2017

	31,1

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	1.4.

	Смена трубопроводов отопления

	34 п.м.

	До 01.09.2017

	27,1

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	1.5.

	Смена вентилей.

	64 шт.

	До 01.09.2017

	44,6

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	1.6.

	Устройство перемычек ИТП

	3 шт.

	До 15.06.2017

	14,2

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	1.7.

	Поверка и модернизация общедомовых систем учета

	7

	До 01.09.2017

	40,9

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 1:
	 
	 
	350,6
	 
	 
	 

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Ревизия запорной арматуры

	135 шт.

	До 01.09.2017

	58,9

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	2.2.

	Смена задвижек, диско-поворотных затворов.

	4 шт.

	До 01.09.2017

	20,7

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	2.3.

	Смена вентилей

	64 шт.

	До 01.09.2017

	44,7

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	2.4.

	Замена труб канализации

	53 м

	До 01.09.2017

	60,1

	
	Тарасенко А.С. 
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 2:
	 
	 
	184,4
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.

	Ревизия ВРУ-0,4 кВ

	44

	До 30.11.2017

	60,4

	
	Запорожец Е.А. 
по согласованию
	 

	
	Всего по разделу 3:
	 
	 
	60,4
	 
	 
	 

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.

	Ремонт остекления

	27 м2
	До 01.09.2017

	15,6

	
	Кох К.Г. 
по согласованию
	 

	4.2.
	Ремонт, замена дверных полотен
	5 шт.
	До 01.09.2017
	2,675
	
	Кох К.Г.
	

	4.3.

	Ремонт межпанельных швов

	300 п.м.

	До 01.09.2017

	45,0

	
	Запорожец Е.А. 
по согласованию
	

	4.4.

	Ремонт мягкой кровли

	210 м2

	До 01.09.2017

	231,0

	
	Запорожец Е.А. 
по согласованию
	

	4.5.

	Ремонт скатной кровли

	24 м2

	До 01.09.2017

	56,0

	
	Запорожец Е.А. 
по согласованию
	

	4.6.

	Гидроизоляция балконных козырьков

	20 м2

	До 01.09.2017

	22,0

	
	Запорожец Е.А. 
по согласованию
	

	4.7.

	Ремонт цоколя, отмостки

	54 м2

	До 01.09.2017

	25,9

	
	Кох К.Г.
 по согласованию
	

	4.8.

	Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования
	142 шт.

	До 01.09.2017

	134,9

	
	Запорожец Е.А. 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 4:
	 
	 
	533,05
	 
	 
	 

	
	Итого по плану:
	 
	 
	1128,5
	
	
	

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.


	Смена задвижек


	25 шт.


	01.09.2017


	313,9


	
	Главный инженер Меркулов В.С. 
по согласованию
	

	1.2.


	Замена изоляции системы отопления


	450 м.п.


	01.09.2017
	340,08


	
	Главный инженер Меркулов В.С. 
по согласованию
	 

	1.3.

	Смена вентилей, клапанов

	534 шт.

	01.09.2017
	1469,3

	
	Главный инженер Меркулов В.С. 
по согласованию
	

	1.4.


	Премонтаж перемычек


	5 шт.


	01.09.2017
	34,2


	
	Главный инженер Меркулов В.С. 
по согласованию
	

	1.5.


	Ревизия запорной арматуры


	140 шт.


	01.09.2017
	14,0


	
	Главный инженер Меркулов В.С. 
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 1:
	1154 
	 
	2171,5
	 
	 
	 

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.


	Смена трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения и ГВС с изоляцией

	180 м.п.


	01.09.2017
	190,9


	
	Главный инженер Меркулов В.С.
 по согласованию
	 

	2.2.


	Ревизия запорной арматуры


	60 шт.


	01.09.2017
	0,6


	
	Главный инженер Меркулов В.С. 
по согласованию
	 

	 
	Всего по разделу 2:
	240 
	 
	191,5
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.



	Установка энергосберегающих светильников



	88 шт.



	01.09.2017
	158,4



	
	Инженер-энергетик Межберг М.О. 
по согласованию
	 

	3.2.

	Ревизия электрической проводки (системы освещения) домов
	6 шт.

	01.09.2017
	900,0

	
	
	 

	3.3.



	Ревизия ВРУ 0,4кВ и этажных щитов



	543,0 шт.



	01.09.2017
	587,9



	
	Инженер-энергетик Межберг М.О. 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3:
	637 
	 
	1646,3
	 
	 
	 

	
	Итого по плану:
	
	
	4009,3
	
	
	

	  «Управление образования» городского округа Краснотурьинск

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.
	Промывка трубопроводов системы отопления образовательного учреждения (далее – ОУ)  № 10

	
	Июль-август 2017

	
	
	Обслуживающая организация 
по согласованию
	

	1.2.
	Ревизия запорной арматуры и тепловой изоляции     ОУ № 10

	
	Июль-август 2017

	
	
	Обслуживающая организация 
по согласованию
	

	1.3.
	Гидравлическое испытание системы теплопотребления ОУ № 10
	
	Июль-август 2017
	
	
	Обслуживающая организация 
по согласованию
	

	1.4.

	Ревизия запорной арматуры ИТП ОУ № 15



	
	Август 2017



	Согласно Муниципального контракта

	
	Обслуживающая организация 
по согласованию

	

	1.5.

	Гидравлическая промывка системы отопления ОУ № 15

	
	Август 2017


	Согласно Муниципального контракта
	
	Обслуживающая организация
 по согласованию
	

	1.6.



	Ремонт системы отопления ОУ № 19






	2 участка






	Июнь 2017






	12,3






	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – АХЧ) 
по согласованию
	 

	1.7.
	Изоляция трубопровода отопления ОУ № 19


	30 м


	Июль-август 2017

	35,0


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.8.
	Промывка системы отопления ОУ № 23


	235 радиаторов

	Август 2017


	164,0


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.9.
	Ревизия задвижек ОУ № 23


	2


	Июль 2017


	
	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.10.
	Замена узла коммерческого учета тепла (далее – УКУТ) ОУ № 24

	1


	Июль-август 2017

	
	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.11.
	Промывка системы отопления ОУ № 28

	
	Июль 2017

	
	
	Завхоз 
по согласованию
	

	1.12.
	Приведение УКУТ в соответствие проекту ОУ № 28

	1

	Май-июнь 2017
	
	
	Завхоз по согласованию
	

	1.13.
	Поверка приборов учета тепловой энергии ОУ № 32


	
	Июль 2017


	38,0


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.14.
	Поверка приборов учета тепла ЦДТ


	
	Июль 2017


	12,0


	12,0


	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.15.
	Промывка системы отопления центра детского творчества (далее – ЦДТ)

	
	Сентябрь 2017


	 10,0


	10,0


	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	1.16.
	Замена радиаторов отопления дошкольного образовательного учреждении (далее – ДОУ) № 2
	
	Май-июнь 2017
	23,0

	
	Завхоз по согласованию
	

	1.17.
	Установка прибора учета ГВС ДОУ № 8

	1

	Июнь-июль 2017
	15,0

	15,0

	Завхоз 
по согласованию
	

	1.18.
	Утепление входных дверей ДОУ № 14

	
	Сентябрь 2017

	2,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	1.19.
	Утепление оконных рам ДОУ № 14

	
	Сентябрь 2017

	2,0

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	1.20.
	Промывка в отопительных системах ДОУ № 14

	
	Июль 2017

	20,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	1.21.
	Замена оконных блоков на стеклопакеты ДОУ № 15

	
	Апрель-июнь 2017
	80,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	1.22.
	Разработка рабочего проекта УКУТ и ГВС в помещении склада ДОУ № 15
	1

	Январь 2017

	20,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	1.23.
	Монтаж УКУТ и ГВС ДОУ № 15

	1

	Август-сентябрь 2017
	100,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	1.24.
	Замена изоляции на трубопроводе ДОУ № 16
	15 м
	Октябрь 2017
	10,0

	10,0

	Завхоз 
по согласованию
	

	1.25.
	Поверка приборов УКУТ ДОУ № 21
	3

	Июнь 2017

	12,3

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	1.26.
	Разработка схем и реконструкция системы теплоснабжения ДОУ № 21
	1

	Июнь 2017

	26,0

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	1.27.
	Утепление окон, дверей, регулировка доводчиков ДОУ № 29



	79 окон, 2 двери, 5 доводчиков


	Сентябрь-октябрь 2017



	1,6




	
	Заместитель заведующего по хозяйственной части (далее – ХЧ) по согласованию
	

	1.28.
	Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в тепловом пункте и в подвале ДОУ № 29
	
	Сентябрь-октябрь 2017
	
	
	Заведующий
по согласованию
	

	1.29.
	Промывка радиаторов системы отопления  ДОУ № 34

	
	Июль 2017

	35,0

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	1.30.
	Поверка приборов УКУТ ДОУ № 34

	1

	Сентябрь 2017

	3,5

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	1.31.
	Замена входной двери ДОУ № 34

	1

	Август 2017

	30,0

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	1.32.
	Проектные работы на установку УКУТ ДОУ № 40

	1

	Февраль 2017

	21,0

	21,0

	Заведующий 
по согласованию
	

	1.33.
	Монтаж УКУТ ДОУ № 40

	1

	Февраль 2017

	197,6

	197,6

	Заведующий 
по согласованию
	

	1.34.
	Утепление окон ДОУ № 40


	
	Сентябрь 2017


	1,0


	1,0


	Заместитель заведующего по ХЧ
 по согласованию
	

	1.35.
	Промывка радиаторов с врезанием  кранов    ДОУ № 44
	3 

	Июль-август 2017
	2,5

	
	Завхоз
по согласованию
	

	1.36.
	Замена окон на конструкции поливинилхлорид (далее – ПВХ) ДОУ № 44
	7

	Июнь-ноябрь 2017
	200,0

	
	Заведующий
по согласованию
	

	1.37.
	Ремонт двери запасного выхода ДОУ № 44

	1

	Июнь-ноябрь 2017
	
	
	Заведующий
по согласованию
	

	1.38.
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления ДОУ 44
	12

	Июнь-ноябрь 2017
	2,4

	
	Завхоз
по согласованию
	

	1.39.
	Поверка приборов УКУТ ДОУ № 48

	1

	Июнь 2017

	24,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 1:
	 
	 
	1078,2
	 
	 
	 

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.


	Ремонт трубопроводов водоотведения ОУ № 19


	15 м


	Июнь 2017


	30,1


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	2.2.


	Поверка (замена) счетчика ХВС


	1 шт.


	Июнь 2017


	3,5


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	2.3.

	Капитальный ремонт санузла ОУ № 23

	1

	Август 

	139, 4

	
	Директор 
по согласованию 
	

	2.4.


	Поверка приборов учета ХВС и ГВС ОУ № 23


	2


	Март, июнь 2017

	5,5


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	2.5.


	Ремонт системы водоотведения ОУ № 24


	22 м


	Май 2017


	24,7


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	2.6.


	Промывка системы отопления ОУ № 24


	½ всей системы

	Июль-август 2017

	
	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	2.7.


	Ремонт водопровода ОУ № 32


	
	Июль 2017


	195,5


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	2.8.

	Замена прибора учета ХВС ДОУ 2017

	
	Май-июнь 2017
	2,0

	
	Завхоз
по согласованию
	

	2.9.

	Ремонт трубопровода ХВС ДОУ № 8

	30 м

	
	50,0

	50,0

	Завхоз 
по согласованию
	

	2.10.

	Поверка приборов учета ХВС ДОУ № 14

	
	Июнь 2017

	2,0

	2,0

	Заведующий 
по согласованию
	

	2.11.

	Прокладка трубопровода ХВС на помещение прачечной ДОУ № 14
	25 м

	Июнь 2017

	8,5

	8,5

	Заведующий 
по согласованию
	

	2.12.

	Монтаж сантехнического оборудования ДОУ № 14

	
	Июль 2017

	35,0

	35,0

	Заведующий
 по согласованию
	

	2.13.

	Текущий ремонт сантехнических приборов ДОУ № 15

	
	Постоянно

	
	
	Завхоз 
по согласованию
	

	2.14.








	Замена счетчика ХВС ДОУ № 29








	1








	Апрель-май 2017







	6,9








	6,9








	Заместитель заведующего по хозяйственным работам,
 общество с ограниченной ответственностью  «Водоканал» 
по согласованию
	

	2.15.




	Замена чугунных труб водоотведения на пластиковые ДОУ № 29



	53 м




	Апрель-май




	7,9




	
	Заместитель заведующего по хозяйственным работам 
по согласованию
	

	2.16.





	Замена счетчика ХВС ДОУ № 36





	1





	Апрель 2017





	5,0





	5,0





	Общество с ограниченной ответственностью  «Северэнерго инвест» 
по согласованию
	

	2.17.

	Проектирование узла учета ХВС ДОУ № № 44

	1

	Март 2017

	5,0

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	2.18.

	Замена узла учета ХВС ДОУ № 44

	1

	Апрель 2017

	3,7

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	2.19.

	Замена смесителей ДОУ № 44

	5

	Май-август 2017
	7,5

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	2.20.

	Замена комплектующих запорной арматуры ДОУ № 44
	7

	Май-август 2017
	2,0

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	2.21.

	Ремонт сан.узлов ДОУ № 48

	3

	Июнь 2017

	150,0

	
	Заведующий 
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 2:
	 
	 
	2034,2
	 
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.


	Замена электосчетчиков и трансформаторов тока ОУ № 19

	2/4


	Апрель-май 2017

	22,5


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.2.


	Замена ламп наружного освещения ОУ № 19


	4 шт.


	Июль 2017


	4,8


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.3.


	Замена светильников в классных кабинетах


	12 шт.


	Июнь-июль


	18,0


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.4.

	Замена освещения в классных кабинетах ОУ № 23

	72

	Февраль-апрель 2017
	122,0

	122,0

	Директор
по согласованию
	

	3.5.


	Чистка светильников ОУ № 23


	50


	Июль 2017


	
	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.6.


	Замена счетчиков для измерения и учета электрической энергии ОУ № 23

	4 шт.


	Октябрь 2017


	 
	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.7.


	Замена электросчетчиков ОУ № 32


	2


	Июль 2017


	5,0


	
	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.8.

	Замена электросчетчиков ОУ № 28

	2

	Июль 2017

	7,0

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	3.9.

	Замеры сопротивления ОУ № 28

	
	Июль 2017

	2,7

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	3.10.


	Замена ламп в спортивном зале ЦДТ


	
	Август 2017


	16,9


	16,9


	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.11.


	Замена перегоревших на светодиодные ЦДТ


	
	Июнь 2017


	36,0


	36,0


	Заместитель директора по АХЧ по согласованию
	

	3.12.

	Замена проводки ДОУ № 2

	
	
	
	
	Завхоз 
по согласованию
	

	3.13.

	Замена светильников ДОУ № 2

	
	Май 2017

	9,0

	
	Завхоз
 по согласованию
	

	3.14.

	Установка светодиодных светильников в групповых помещениях ДОУ № 8 
	30 шт.

	
	30,0

	30,0

	Завхоз
по согласованию
	

	3.15.

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие

	
	В течение года
	3,0

	3,0

	Заведующий
по согласованию
	

	3.16.

	Замена осветительных приборов на энергосберегающие  ДОУ № 15
	
	Март-май 2017
	36,0

	36,0

	Заведующий
по согласованию
	

	3.17.

	Замена на светодиодные светильники ДОУ № 16

	12 ламп

	Август 2017

	15,0

	15,0

	Завхоз
по согласованию
	

	3.18.

	Замена входной двери ДОУ № 27

	1

	Июнь-июль 2017
	25,0

	
	Завхоз 
по согласованию
	

	3.19.


	Утепление оконных рам ДОУ № 27


	
	Август-сентябрь 2017
	
	
	Завхоз 
по согласованию
	

	3.20.

	Замена  окон на пластиковые ДОУ № 27

	2

	Май-июнь 2017
	25,6

	
	Завхоз
по согласованию
	

	3.21.

	Промывка радиаторов системы отопления ДОУ № 27

	
	Июль 2017

	25,0

	
	Завхоз 
по согласованию 
	

	3.22.








	Замена светильников для люминесцентных ламп на светодиодные ДОУ № 29







	4








	Октябрь 2017








	6,0








	
	Заместитель заведующего по хозяйственным работам, 
общество с ограниченной ответственностью    «СтройПлюс» 
по согласованию
	

	3.23.

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие ДОУ № 29
	15

	Апрель-ноябрь 2017
	3,0

	
	Заведующий
по согласованию
	

	3.24.

	Замена трансформатора тока ДОУ № 42

	3

	Май 2017

	1,5

	1,5

	Завхоз
по согласованию
	

	3.25.

	Поверка э/счетчика ДОУ № 42

	1

	Май 2017

	2,0

	2,0

	Завхоз 
по согласованию
	

	3.26.

	Замена ламп накаливания светодиодные светильники ДОУ № 44
	36

	Июнь-ноябрь 2017
	20,4

	
	Заведующий
по согласованию
	

	3.27.

	Замена традиционных ламп на люминесцентные ДОУ №  48
	16

	Июнь 2017

	24,0

	
	Заведующий
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3:
	 
	 
	460,4
	 
	 
	 

	
	Итого по плану:
	 
	 
	3572,7
	
	
	

	   «Управление культуры» городского округа Краснотурьинск

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.




	Промывка, ревизия отопительной системы




	Все учреждения



	3 квартал




	-
	-
	Руководители управления культуры (далее –УК)
по согласованию
	

	1.2.

	Ревизия запорной арматуры

	Все учреждения
	3 квартал

	-
	-
	Руководители УК
по согласованию
	

	1.3.

	Оформление паспортов готовности к отопительному сезону
	Все учреждения
	3 квартал

	-
	-
	Руководители УК
по согласованию
	

	1.4.
	Поверка тепловычислителя
	1 шт.
	Октябрь 2017 
	10,0
	-
	Руководитель
 по согласованию
	

	1.5.

	Поверка платиновых термометров

	2 шт.

	Июль 2017
 
	10,0

	-
	Руководитель 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 1:
	
	
	20,0
	
	
	

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Ревизия сантехнического оборудования

	Все учреждения
	3 квартал

	-
	-
	Руководители УК по согласованию
	

	2.2.

	Замена счетчиков горячей воды, СГВ -15 холодной воды
	3 шт.

	Октябрь 2017
 
	3,0

	-
	Руководитель
 по согласованию
	

	2.3.

	Ремонт трубопровода на вводе системы ХВС

	
	Февраль 2018
 
	40,0

	-
	Руководитель 
по согласованию
	

	2.4.

	Замена счетчика ГВС-15

	1

	Июнь 2018
 
	3,5

	-
	Руководитель 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 2:
	
	
	46,5
	
	
	

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.

	Ревизия электрооборудования

	Все учреждения
	3 квартал

	-
	-
	Руководители УК
по согласованию
	

	3.2.

	Модернизация системы энергоснабжения

	
	Январь 2018
 
	70,0

	-
	Руководитель
 по согласованию
	

	3.3.

	Замена счетчика ИЭ 6803 В

	1 шт.

	Сентябрь 2018  
	5,0

	-

	Руководитель
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3:
	
	
	75,0
	
	
	

	   4. Экономия расходования энергоресурсов

	4.1.

	Аудит энергоснабжения

	-
	Октябрь 2017
 
	50,0

	-
	Руководитель
 по согласованию
	

	4. 2.

	Модернизация входной группы

	-
	Декабрь 2017
 
	70,0

	-
	Руководитель 
по согласованию
	

	4. 3.

	Замена деревянных окон на пластиковые

	5 шт.
	Декабрь 2017
 
	70,0

	-
	Руководитель
 по согласованию
	

	4. 4.

	Замена ламп накаливания на светодиодные

	30 шт.
	В течение года
	3,7

	-
	Руководитель
по согласованию
	

	4.5.

	Приобретение люминесцентных ламп

	40 шт.
	Май 2017 

	1,8

	-
	Руководитель 
по согласованию
	

	4.6.

	Приобретение светодиодных ламп

	174 шт.
	Май 2017 

	11,8

	-
	Руководитель 
по согласованию
	

	4.7.

	Приобретение энергосберегающих ламп

	200 шт.
	Февраль 2018

	30,0

	-
	Руководитель
 по согласованию
	

	4.8.

	Приобретение энергосберегающих ламп

	26 шт.
	Март -декабрь 2017 
	5,1

	-
	Руководитель
по согласованию
	

	4.9.

	Замена светильников

	55 шт.

	Июнь-август 2017 
	15,0

	-
	Руководитель
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 4:
	
	
	257,4
	
	
	

	
	Итого по плану:
	
	
	398,9
	
	
	

	  «Управление физической культурой, спорта и молодежной политике» городского округа Краснотурьинск

	   1. Ремонтные работы в системах теплоснабжения

	1.1.

	Установка запорной арматуры на батареи отопления

	10

	Август 2017

	8,5

	8,5

	Феофилактов А.М. по согласованию
	

	1.2.
	Не планируются
	
	
	
	
	
	

	1.3.


	Поверка прибора учета Муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных сооружений» (далее МБУ «ЦСС»)
	3


	22.07.2017

 
	12,5


	12,5


	Новикевич Т.П.
по согласованию

	

	 
	Всего по разделу 1:
	 13
	 
	21,0
	21,0
	 
	 

	   2. Ремонтные работы в системах водоснабжения и водоотведения

	2.1.

	Установка запорной арматуры в системе водоснабжения
	25

	Август 2017
 
	10,0

	10,0

	Феофилактов А.М.
по согласованию
	

	2.2.
	Не планируются
	
	
	
	
	
	

	2.3.

	Поверка прибора учета МБУ «ЦСС»

	1

	04.04.2018 

	1,8

	1,8

	Новикевич Т.П.
по согласованию
	

	 
	Всего по разделу 2:
	26
	 
	11,8
	11,8
	 
	 

	   3. Ремонтные работы в системе электроснабжения

	3.1.

	Ремонт уличных светильников на освещённой лыжной трассе
	5

	Сентябрь 2017

	12,5

	12,5

	Феофилактов А.М.
по согласованию
	

	3.2.
	Не планируются
	
	
	
	
	
	

	3.3.

	Поверка прибора учета стадиона «Старт»

	1

	22.12.2018

	2,0

	2,0

	Новикевич Т.П. 
по согласованию
	

	
	Всего по разделу 3:
	 6
	 
	14,5
	 14,5
	 
	 

	
	Итого по плану: 
	
	
	47,3
	47,3
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