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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  14.12.2017  № 1443
г. Краснотурьинск
	
Об утверждении плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Рудничный 
городского округа Краснотурьинск в 2018 году

В  соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ   «Об общих   принципах организации местного    самоуправления    в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005  № 76, на основании протокола общего собрания граждан поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск от 15.11.2017, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск в 2018 году (прилагается).
1. Рекомендовать руководителям подразделений Администрации городского округа Краснотурьинск, учреждений, предприятий, организаций, указанных в плане мероприятий, организовать своевременное выполнение плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск в 2018 году.
1. Главе территориального отдела Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Главе городского округа Краснотурьинск информацию о ходе выполнения плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск в 2018 году.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск                 А.В. Катаева


Глава городского округа						         А.Ю. Устинов
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	Утвержден  

	
	
	постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 14.12.2017  № 1443

	
	
	«Об утверждении плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск                    в  2018 году»

	
	План 

	
	организационно-технических мероприятий социально-экономического развития

	
	  поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск в 2018 году 

	
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки исполнения

	1
	2
	3
	4

	1.
	Организация мероприятий по проведению конкурса на управление многоквартирными жилыми домами, не имеющих управляющую компанию с числом квартир более четырех


	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов; председатель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» О.В. Вершинина (по согласованию)
	в течение года

	2.
	Согласование вопроса передачи на баланс городского округа Краснотурьинск сетей холодного водоснабжения и наружного освещения по улице Транспортная с собственником – Свердловской железной дорогой -  филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
	заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск по городскому хозяйству и благоустройству А.В. Катаев; председатель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» О.В. Вершинина (по согласованию);  глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов
	1 квартал

	3.
	Проведение инвентаризации и включение в реестр муниципальной собственности городского округа Краснотурьинск неучтенных объектов улично-дорожной сети 
	председатель органа местного самоуправления 
по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» О.В. Вершинина 
(по согласованию); глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов
	в течение года
(при наличии финансирования)

	3.1.
	тротуара по улице Горняков от железнодорожного переезда до улицы Шахтеров, тротуара между улицами Нагорная и Первомайская
	
	

	3.2.
	дороги по улице имени Шакирова
	
	

	4.
	Развитие сетей и обеспечение качественного доступа к сети Интернет жителям поселка
	территориальный управляющий общества 
с ограниченной ответственностью «К Телеком» 
В.В. Иншаков (по согласованию)
	в течение года

	5.
	Контроль проведения работ по восстановлению благоустройства территории, нарушенного в ходе производства земляных работ 
	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов
	в течение года

	6.
	Установка 3-х остановочных павильонов на остановках общественного транспорта «улица Победы»,  «магазин Белка», «Подсобное» 
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» С.А. Бидонько
	в течение года            (при наличии финансирования)

	7.
	Выполнение ремонтно-строительных работ системы канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу поселок Рудничный улица Малышева, дом 1 (демонтаж старой и строительство новой выгребной ямы для сбора жидких бытовых отходов)
	начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов
	2-3 квартал                (при наличии финансирования)



	8.
	Проведение работ по благоустройству и санитарной уборке закрепленной территории, выкашивание газонов, подрезка сухих ветвей деревьев, кустарников, разборка разрушенных ограждений, ремонт детских игровых площадок 
	представитель по доверенности товарищества собственников жилья «Поселковое», директор общества с ограниченной ответственность «Ассоциация многоквартирных домов» 
А.А. Устинов (по согласованию)
	2 – 3 квартал

	9.
	Проведение совместных рейдов по выявлению фактов бездоговорного использования электрической энергии (по отдельному плану)
	руководитель Краснотурьинского офиса продаж Свердловского филиала открытого акционерного общества «Энергосбыт Плюс» Л.Ф. Киселева 
(по согласованию); начальник Краснотурьинского участка Серовских электрических сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» 
М.Н. Казакбаев  (по согласованию)
	в течение года

	10.
	Выполнение работ по замене, демонтажу аварийных опор линий электропередач (по отдельному плану)
	начальник Краснотурьинского участка Серовских электрических сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» М.Н. Казакбаев 
(по согласованию)
	в течение года

	11.
	Замена алюминиевого провода на СИП для обеспечения нормативного уровня напряжения электрической энергии на территории поселка (по отдельному плану)
	начальник Краснотурьинского участка Серовских электрических сетей Открытого акционерного общества «МРСК Урала» М.Н. Казакбаев                 (по согласованию)
	в течение года




	12.

	Демонтаж незадействованных опор линии электропередач в энергообеспечении   (по отдельному плану)
	 начальник Краснотурьинского участка Серовских электрических сетей Открытого акционерного общества «МРСК Урала» М.Н. Казакбаев                 (по согласованию)
	в течение года


	13.
	Устройство дренажных канав с укладкой водопропускных труб по восстановлению системы естественного водоотвода  (согласно перечню, приложение № 1 к настоящему плану)
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  С.А. Бидонько; глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов 
	2 – 3 квартал
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	14.
	Грейдирование дорог с грунтовым и щебеночным покрытием в поселке Рудничный (согласно перечню, приложение № 2 к настоящему плану)
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» С.А. Бидонько; глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов 
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	15.
	Профилирование дорог с грунтовым и  щебеночным покрытием в поселке Рудничный с подсыпкой нового материала и уплотнением (согласно перечню, приложение № 3 к настоящему плану)
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» С.А. Бидонько; глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов 
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	16.
	Содержание сетей наружного освещения: замена 5 старых светильников по улице 2-я Некрасова 
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» С.А. Бидонько
 

	в течение года
(в рамках бюджетного финансирования)

	17. 
	Выполнение строительно-монтажных работ на строительство сетей наружного освещения в поселке Рудничный по улице Островского, улице Колхозная, улице Новая (на участке от дома номер 53 до дома номер 65), улице Буденного
	начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов 


	в течение года
(в рамках бюджетного финансирования)

	18.
	Проведение технического осмотра изоляции на теплотрассах  поселка
	директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» 
С.А. Поспелов (по согласованию)
	2-3 квартал                 (при наличии финансирования)

	19.
	Восстановление изоляции теплотрассы в поселке  в соответствии с результатами обследования (по отдельному плану) 
	
	

	20.
	Снос переросших деревьев, подрезка деревьев высотой более 5 метров, сухих ветвей деревьев и кустарников, находящихся на землях общего пользования в поселке по результатам обследования (согласно перечню, приложение № 4 к настоящему плану)
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» С.А. Бидонько; глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов 
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	21.
	Установка и монтаж на территории поселка необходимых дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения и объектов транспортного регулирования в соответствии с решениями комиссии по безопасности дорожного движения в городском округе Краснотурьинск 
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» С.А. Бидонько 
	в течение года
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	22.
	Выполнение дизайн-проект по благоустройству центральной части поселка
	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов; начальник управления по архитектуре, градостроительству и землепользованию Н.В. Катаева
	в течение года
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	23.

	Выполнение работ по устройству дренажной канавы, для отвода талых и дождевых вод с территории, прилегающей к дому номер 19 по улице Некрасова
	начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов 

	2-3 квартал                    (в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	24.
	Контроль содержания контейнерных площадок, своевременной расчистки подходов и подъездов к контейнерным площадкам, расположенным в частном секторе 
	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов
	в течение года

	25.
	Строительство водопровода по ул. Кирова с установкой водоразборной колонки и пожарного гидранта на пересечении улиц Кирова и Горняков
	заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск  по городскому хозяйству и благоустройству А.В.Катаев; глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов; начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов 
	2 – 3 квартал                  (в рамках выделенного бюджетного финансирования)


	26.
	Капитальный ремонт улицы Соломенникова                 в соответствии с проектно - сметной документацией
	начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов
	2-3 квартал                       (в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	27.
	Организация проведения опроса общественного мнения по вопросу восстановления работы общественной бани в поселке 

	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	28.
	Проведение проверки технического состояния пожарных гидрантов в поселке Рудничный городского округа Краснотурьинск
	директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом»             С.А. Поспелов (по согласованию)
	2 квартал


	29.
	Разработка и предоставление на согласование программы по безопасности дорожного движения
	председатель Общественного совет поселка Рудничный 
	1-2 квартал

	30.
	Выполнение проектно-сметных работ и строительство сетей наружного газопровода (по отдельному плану)
	начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов; заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск  по городскому хозяйству и благоустройству А.В.Катаев (по согласованию);
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	31. 
	Выполнение работ по восстановлению дороги по ул. Объездная, для движения большегрузного автотранспорта 
	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов; начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	32.
	Строительство тротуаров (по отдельному плану)
	глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов; начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов
	в течение года 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)

	33.
	Ремонт спортивного зала муниципального автономного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
	начальник муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск»   Е.К. Шрайнер (по согласованию); начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.П. Мосунов
	2-3 квартал 
(в рамках выделенного бюджетного финансирования)




Приложение № 1
к плану организационно - технических мероприятий социально – экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск на 2018 год.


Перечень
работ по устройству водоотводных канав 
с укладкой водопропускных труб

	№
п/п
	Виды работ

	1
	устройство дренажной канавы в переулке Трудовой от улицы Победы до улицы Бажова, 240 м с укладкой 5 водопропускных труб длиной 
(4 трубы протяженностью  6 м, 1 труба протяженностью  10 м)

	2
	устройство дренажной канавы (по переулку) с улицы  Буденного вдоль участка улицы Л. Чайкиной  до дренажной  канавы по улице Л.Чайкиной протяженностью 95 м




























Приложение № 2
к плану организационно - технических мероприятий социально – экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск на 2018 год.

Перечень
дорог с грунтовым и щебеночным покрытием в поселке Рудничный
на выполнение работ по грейдированию в 2018 году

	№ пп
	Наименование улицы
	Тип покрытия

	1.
	улица Буденного
	щебень

	2.
	улица 8-Марта
	щебень

	3.
	улица Бажова
	щебень

	4.
	улица Больничная
	щебень

	5.
	улица Больничная-2
	щебень

	6.
	улица Воронцовская
	щебень

	7.
	улица Горняков
	щебень

	8.
	улица Максима Горького
	щебень

	9.
	улица Заречная
	щебень

	10.
	улица Кирова
	щебень

	11.
	улица Колхозная
	щебень

	12.
	улица Котовского
	щебень

	13.
	улица Клубная
	щебень

	14.
	улица Лучевая
	щебень

	15.
	улица Мира
	щебень

	16.
	переулок Мира
	грунт/щебень

	17.
	улица Набережная
	щебень

	18.
	улица Набережная-2
	щебень

	19.
	улица Нагорная
	щебень

	20.
	улица Некрасова
	щебень

	21.
	улица Некрасова-2
	щебень

	22.
	улица Новая
	грунт/щебень

	23.
	улица Матросова
	щебень

	24.
	улица Молодежная
	щебень

	25.
	улица Октябрьская
	щебень

	26.
	улица Островского
	щебень

	27.
	переулок Островского
	щебень

	28.
	улица Парковая
	щебень

	29.
	переулок Парковый
	щебень

	30.
	улица Первомайская
	щебень

	31.
	улица Победы
	щебень

	32.
	улица Пожарная
	щебень

	33.
	улица Попова
	щебень

	34.
	улица Пушкина
	щебень

	35.
	улица Разведчиков
	щебень

	36.
	улица Серова
	щебень

	37.
	улица Советская
	щебень

	38.
	улица Совхозная
	щебень

	39.
	улица Чапаева
	щебень

	40.
	улица Чапаева-2
	щебень

	41.
	улица Чернышевского
	щебень

	42.
	улица Шахтеров
	щебень

	43.
	улица Школьная
	щебень

	44.
	улица Трудовая
	щебень

	45.
	переулок Трудовой
	щебень

	46.
	улица Объездная (дорога к пионерскому лагерю)
	щебень

	47.
	улица Западная
	щебень

	48.
	улица Зеленая
	щебень

	49.
	улица Малышева
	щебень

	50.
	улица Транспортная
	щебень

	51.
	дорога на Красный Железняк
	щебень

	52.
	улица Валерия Шакирова
	щебень


































Приложение № 3
к плану организационно - технических мероприятий социально – экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск на 2018 год.

Перечень
дорог с грунтовым и щебеночным покрытием в поселке Рудничный
на выполнение работ по профилированию с подсыпкой нового материала        
и уплотнением в 2018 году

	№ пп
	Наименование улицы
	Тип покрытия

	1.
	улица Транспортная
	щебень

	2.
	улица Малышева
	щебень

	3.
	улица Островского (от дома №8 до ул. Нагорная)
	щебень
































Приложение № 4
к плану организационно - технических мероприятий социально – экономического развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск на 2018 год.


Перечень 
аварийных деревьев, деревьев высотой более 5 метров, 
деревьев и кустарников, требующих подрезки ветвей в 2018 году, 
находящихся на землях общего пользования в поселке Рудничный


	№ 
п/п
	Адрес месторасположения объекта
	Порода,
количество
	Вид работ

	1.
	улица  Октябрьская, 1
	лиственница
	валка

	2.
	улица  Островского,5
	береза, черемуха - 7 штук
	валка

	3.
	улица  Нагорная,1
	тополь – 5  штук
	подрезка

	4.
	улица  Островского, 1а
	3 березы, 1 черемуха
	валка

	5.
	улица  Новая,11
	береза
	валка

	6.
	улица  Колхозная, 13
	береза
	валка

	7.
	улица  Первомайская (у школы)
	тополь – 12  штук
	подрезка

	8.
	улица  Малышева,12
	берёза
	валка
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